## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 5450
| Fecha | 2017-01-15
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Deficiencias en la formulación del plan de acción, al no contar con un diagnóstico preliminar para determinar las variables y necesidades en la prestación del servicio del proyecto de BiblioRed, de igual forma se observa debilidades en el control y seguimiento por parte del supervisor, en el cumplimiento de las metas propuestas. | Equivocada presentación del informe por parte del Concesionario, por cuanto en ese momento no había sido revisado por parte del equipo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. En el alcance dado a este informe se aclaran las observaciones realizadas, por cuanto la metodología de presentación generó una visión errada, al volverse a presentar los informes parciales en el informe final. | Se establecerá un plan estratégico para formular el plan de acción, comités de programación y de planeación para realizar el seguimiento a las actividades misionales y ajustes en la programación y alcances. La dinámica de Biblored debe generar variaciones en algunos parámetros establecidos inicialmente que se deciden en los comités del contrato, sin requerir acto administrativo alguno. | 1- Se formulará el plan estratégico para Biblored en el cual se establecerán las políticas y las líneas de actuación para conseguir esos objetivos. | Plan Estratégico para Biblored | 1 | 2017/05/01 | 2017/12/31 | 24
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Deficiencias en la formulación del plan de acción, al no contar con un diagnóstico preliminar para determinar las variables y necesidades en la prestación del servicio del proyecto de BiblioRed, de igual forma se observa debilidades en el control y seguimiento por parte del supervisor, en el cumplimiento de las metas propuestas. | Equivocada presentación del informe por parte del Concesionario, por cuanto en ese momento no había sido revisado por parte del equipo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. En el alcance dado a este informe se aclaran las observaciones realizadas, por cuanto la metodología de presentación generó una visión errada, al volverse a presentar los informes parciales en el informe final. | Se establecerá un plan estratégico para formular el plan de acción, comités de programación y de planeación para realizar el seguimiento a las actividades misionales y ajustes en la programación y alcances. La dinámica de Biblored debe generar variaciones en algunos parámetros establecidos inicialmente que se deciden en los comités del contrato, sin requerir acto administrativo alguno. | 2- Con base en el anterior, el Concesionario presenta el Plan de Acción en el cual se plasmen las actividades para alcanzar los objetivos del plan estrategico. | Plan de Acción | 1 | 2017/05/01 | 2017/12/31 | 24
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Deficiencias en la formulación del plan de acción, al no contar con un diagnóstico preliminar para determinar las variables y necesidades en la prestación del servicio del proyecto de BiblioRed, de igual forma se observa debilidades en el control y seguimiento por parte del supervisor, en el cumplimiento de las metas propuestas. | Equivocada presentación del informe por parte del Concesionario, por cuanto en ese momento no había sido revisado por parte del equipo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. En el alcance dado a este informe se aclaran las observaciones realizadas, por cuanto la metodología de presentación generó una visión errada, al volverse a presentar los informes parciales en el informe final. | Se establecerá un plan estratégico para formular el plan de acción, comités de programación y de planeación para realizar el seguimiento a las actividades misionales y ajustes en la programación y alcances. La dinámica de Biblored debe generar variaciones en algunos parámetros establecidos inicialmente que se deciden en los comités del contrato, sin requerir acto administrativo alguno. | 3- En los Comités de programación y Planeación se aprobarán las actividades a realizar para cumplr con el Plan de Acción | Comités periódicos de programación y Planeación | 1 | 2017/05/01 | 2017/12/31 | 24
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Ejecución anticipo Contrato 091 de 2015 | Por falta de capacidad financiera, el contratista de la obra sufrió graves atrasos en la ejecución, lo que ocasionó que se le caducara el contrato cuando el avance del teatro alcanzó apenas el 20,93% del teatro | En la contratación de la terminación del equipamiento, se tomarán medidas para contratista seleccionado cuente con la capacidad financiera suficiente para ejecutar la obra | En los pliegos de condiciones de la licitación incrementar los indicadores financieros | Pliego de condiciones que incluya indicadores financieros incrementados | 1 | 2017/03/01 | 2017/08/02 | 22
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Ejecución anticipo Contrato 091 de 2015 | Por falta de capacidad financiera, el contratista de la obra sufrió graves atrasos en la ejecución, lo que ocasionó que se le caducara el contrato cuando el avance del teatro alcanzó apenas el 20,93% del teatro | En la contratación de la terminación del equipamiento, se tomarán medidas para contratista seleccionado cuente con la capacidad financiera suficiente para ejecutar la obra | En los pliegos de condiciones de la licitación, exigir al contratista que presente una carta de cupo de crédito, con el fin de que la entidad financiera realice el análisis financiero correspondiente al momento de la licitación. | Pliego de condiciones que incluya la exigencia al contratista de presentar carta de cupo de crédito | 1 | 2017/03/01 | 2017/08/02 | 22
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | No se tienen hallazgos por este concepto | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | No se tienen hallazgos por este concepto | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a | 0 | 1900/01/02 | 1900/01/02 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | No se tienen hallazgos por este concepto | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a | 0 | 1900/01/02 | 1900/01/02 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN