## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.1.1 | Falta de verificación por parte de la supervisión del contrato de los documentos contractuales | 1 | Realizar jornada de socialización a los supervisores y profesionales de apoyo a la supervisión de contratos en la SCRD frente a la documentación a cargar, fechas de publicación, responsabilidades y sobre cartillas emitidas por CCE sobre el manejo de la plataforma | Jornada de socializacion realizada | Numero de Jornadas de socializacion realizadas | 2 | G.Contratos D.Asuntos Locales D.Cultura Ciudadana O. Comunicaciones G.Recursos Fisicos | 2021-01-01 | 2021-11-30
2 | FILA_2 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.1.1 | Falta de verificación por parte de la supervisión del contrato de los documentos contractuales | 2 | Evaluar el nivel de conocimiento frente a la jornada de socialización | Registro de la tabulación de la evaluación | Numero de registros de tabulacion de las evaluaciones efectuadas | 2 | G.Contratos | 2021-01-01 | 2021-11-30
3 | FILA_3 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.1.1 | Falta de verificación de la publicación de documentos de ejecución contractual en la plataforma SECOP. | 3 | Diseñar instrumento de apoyo a la supervisión contractual para la validación de la publicación de los documentos en SECOPII. | Instrumento de apoyo a la supervisión diseñado o actualizado | Numero de instrumentos de apoyo a la supervision diseñados o actualizados | 1 | G.Contratos | 2021-01-01 | 2021-11-30
4 | FILA_4 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.1.2 | Falta de verificación por parte de la supervisión del contrato de los documentos contractuales | 4 | Realizar jornada de socialización a los supervisores y profesionales de apoyo a la supervisión de contratos en la SCRD frente a la documentación a cargar, fechas de publicación, responsabilidades y sobre cartillas emitidas por CCE sobre el manejo de la plataforma | Jornada de socializacion realizada | Numero de Jornadas de socializadas realizadas | 2 | G.Contratos D.Asuntos Locales D.Cultura Ciudadana O. Comunicaciones G.Recursos Fisicos | 2021-01-01 | 2021-11-30
5 | FILA_5 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.1.2 | Falta de verificación por parte de la supervisión del contrato de los documentos contractuales | 5 | Evaluar el nivel de conocimiento frente a la jornada de socialización | Registro de la tabulación de la evaluación | Numero de registros de tabulacion de las evaluaciones efectuadas | 2 | G.Contratos | 2021-01-01 | 2021-11-30
6 | FILA_6 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.1.3 | Diligenciamiento erroneo de la información digitada sobre las vigencias de las garantias | 6 | Parametrizar el aplicativo SICO en la funcionalidad de ajuste a la información de las garantias con el permiso para ser modificadas por el supervisor designado para el contrato. | Funcionalidades actualizadas en el aplicativo | Numero de Funcionallidades actualizados | 1 | G.Contratos G.Sistemas | 2021-01-01 | 2021-10-31
7 | FILA_7 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.1.3 | Diligenciamiento erroneo de la información digitada sobre las vigencias de las garantias | 7 | Socializar la nueva funcionalidad del aplicativo SICO | Socialización de la funcionalidad del aplicativo SICO | Numero de Socializaciones realizadas | 1 | G.Contratos G. Sistemas | 2021-11-30 | 2021-11-30
8 | FILA_8 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.1.3 | Falta de verificación, control y seguimiento de la información registrada por parte del supervisor | 8 | Realizar verificación, de manera aleatoria, a las actas de liquidación de los contratos asignados al G. Recursos Fisicos. | Reporte periodico de la verificacion aleatoria de las actas de liquidacion | Numero de reportes realizados | 2 | G. Recursos Fisicos | 2021-02-02 | 2021-11-30
9 | FILA_9 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.1.4 | Falta de descripción de la actividad de registro y digitalización como anexos bajo el radicado externo de los soportes que acompañan los pagos periodicos de cada pago que la entidad realiza al contratista y/o proveedor dentro del procedimiento de generación y trámite de documentos | 9 | Actualizar los lineamientos generales de gestión documental en los procedimientos de Recibo y trámite de documentos externos e internos con sus respectivos anexos. | Lineamientos de gestión documental actualizados | Numero de Lineamientos actualizados | 2 | G.Recursos Físicos | 2021-03-02 | 2021-11-30
10 | FILA_10 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.3.1 | Desconocimiento por parte de los supervisores en relación a los documentos que deben ser publicados, la oportunidad de las fechas de su publicación y el manejo de la plataforma SECOP II. | 10 | Realizar jornada de socialización a los supervisores y profesionales de apoyo a la supervisión de contratos en la SCRD frente a la documentación a cargar, fechas de publicación, responsabilidades y sobre cartillas emitidas por CCE sobre el manejo de la plataforma | Jornada de socializacion realizada | Numero de Jornadas de socializacion realizadas | 2 | G.Contratos D. Asuntos Locales D. Cultura Ciudadana O. Comunicaciones G. Recursos Fisicos | 2021-01-01 | 2021-11-30
11 | FILA_11 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.3.1 | Falta de verificación por parte de la supervisión del contrato de los documentos contractuales | 11 | Evaluar el nivel de conocimiento frente a la jornada de socialización | Registro de la tabulación de la evaluación | Numero de registros de tabulacion de las evaluaciones efectuadas | 2 | G.Contratos | 2021-01-01 | 2021-11-30
12 | FILA_12 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.3.1 | Falta de verificación de la publicación de documentos de ejecución contractual en la plataforma SECOP. | 12 | Diseñar instrumento de apoyo a la supervisión contractual para la validación de la publicación de los documentos en SECOPII. | Instrumento de apoyo a la supervisión diseñado o actualizado | Numero de instrumentos de apoyo a la supervision diseñados o actualizados | 1 | G.Contratos | 2021-01-01 | 2021-11-30
13 | FILA_13 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.3.2.1 | Falta de conocimiento del procedimiento que la Oficina Asesora Jurídica tiene sobre la supervisión de los contratos por parte de los supervisores, sus profesionales de apoyo y la entidad en general. Falta de conocimiento del procedimiento sobre la supervisión de los contratos por parte de los supervisores y sus profesionales de apoyo. | 13 | Diseñar e implementar una campaña de comunicación de los lineamientos o directrices relacionada con la supervisión de los contratos al interior de la entidad, mediante los canales informativos de la SCRD, reforzando la información a través de mailing a los supervisores de contratos y sus profesionales de apoyo. | Campaña de Comunicación diseñada e implementada | Numero de Campañas de Comunicacion diseñadas e implementadas | 1 | O. Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-11-30
14 | FILA_14 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.3.2.1 | Falta de conocimiento del procedimiento que la Oficina Asesora Jurídica tiene sobre la supervisión de los contratos por parte de los supervisores, sus profesionales de apoyo y la entidad en general. Falta de conocimiento del procedimiento sobre la supervisión de los contratos por parte de los supervisores y sus profesionales de apoyo. | 14 | Consolidar la cantidad de visitas que tuvo la Campaña de comunicación y evaluar la cobertura | Evaluación de cobertura de la campaña | Numero de evaluacion de cobertura | 1 | O. Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-11-30
15 | FILA_15 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.3.2.1 | Falta de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la información de las pólizas de los contratos supervisados por la misma | 15 | Incluir en el formato de informe de supervision, la actualizacion de las garantias en caso de modificaciones | Formato de informe de supervisión actualizado, socializado e implementado | Numero de formatos actualizados socializados e implementados | 1 | Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-01 | 2021-11-30
16 | FILA_16 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.3.2.1 | Falta de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la información de las pólizas de los contratos supervisados por la misma | 16 | Realizar jornada de socialización a los supervisores y profesionales de apoyo a la supervisión de contratos en la SCRD frente a la documentación a cargar, fechas de publicación, responsabilidades y sobre cartillas emitidas por CCE sobre el manejo de la plataforma | Jornada de socializacion realizada | Numero de Jornadas de socialización realizadas | 2 | G.Contratos D. Asuntos Locales D. Cultura Ciudadana O. Comunicaciones G. Recursos Fisicos | 2021-01-01 | 2021-11-30
17 | FILA_17 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.3.2.1 | Falta de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la información de las pólizas de los contratos supervisados por la misma | 17 | Evaluar el nivel de conocimiento frente a la jornada de socialización | Registro de la tabulación de la evaluación | Numero de registros de tabulacion de las evaluaciones efectuadas | 2 | G.Contratos | 2021-01-01 | 2021-11-30
18 | FILA_18 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.3.2.2 | Falta de revisión por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la información de las pólizas de los contratos supervisados por la misma | 18 | Incluir en el formato de informe de supervision, la actualizacion de las garantias en caso de modificaciones | Formato de informe de supervisión actualizado socializado e implementado | Numero de formatos actualizados socializados e implementados | 1 | G. Contratos | 2021-01-01 | 2021-11-30
19 | FILA_19 | 119 | 2020 2020 | 9 | 3.3.3 | Falta de verificación de las fechas de inicio y terminación del contrato suscrito con un contratista antes de celebrar un contrato nuevo con el mismo objeto, proveedor o contratista | 19 | Incorporar en el manual de contratación la prohibición de celebrar contratos con el mismo objeto y contratista para ser ejecutados durante el mismo periodo de tiempo. | Manual de Contratación actualizado | Numerode Manuales actualizados | 1 | G.Contratos | 2021-03-01 | 2021-07-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
Note on I12: scrdinvitado: Se sugiere incluir la accion de evaluacion como mecanismo para medir la efectividad de la accion
Note on I21: scrdinvitado: Se sugiere incluir la accion de evaluacion como mecanismo para medir la efectividad de la accion
Note on I27: scrdinvitado: Se sugiere incluir la accion de evaluacion como mecanismo para medir la efectividad de la accion

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 119
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020