## Integridad
PLAN DE INTEGRIDAD 2022
Objetivo: | Promover la apropiación de los valores éticos en los servidores públicos de la SCRD y fortalecer la cultura de integridad.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Indicador | Recursos | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Alistamiento | 2019-01-01 | Publicar en medio interno de la SCRD "Plan de Integridad 2022". | Publicación "Plan de Integridad 2022" | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) publicación | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 1.2 | Publicar en medio interno los nombres de los Gestores de Integridad de la entidad | Gestores de Integridad seleccionados | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) publicación realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2022-02-01 | 2022-02-28
| 1.3 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para socializar el "Plan de Integridad 2022" | Reunión realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2022-03-01 | 2022-03-31
Ejecución | 2019-01-02 | Socializar Código de Integridad a los servidores que ingresan a la entidad | Contenido del código de integridad socializado | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) formato control de inducción diligenciado | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2022-01-01 | 2022-12-31
| 2.2 | Realizar campaña de los valores del Código de Integridad y publicarla a través de medio interno de la SCRD y/o correo institucional. | Valores Institucionales Promocionados | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) Pieza comunicacional publicada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2022-03-01 | 2022-04-29
| 2.3 | Realizar actividad con el fin de afianzar los valores contenidos en el Código de Integridad Concurso y/o sketch teatral y/o evento formativo y/o ejercicio de participación | Actividad realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de integridad | Una (1) actividad realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2022-05-02 | 2022-07-30
| 2.4 | Capacitar a Gestores de Integridad para consolidar y/o desarrollar competencias blandas para el rol | Capacitación realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos o proveedor externo que brinde capacitación en la temática referida | Una (1) capacitación realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2022-07-01 | 2022-08-31
| 2.5 | Realizar reunión con los Gestores de Integridad para hacer seguimiento al Plan de Integridad 2022 | Reunión realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) acta de reunión | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2022-07-01 | 2022-09-30
| 2.6 | Capacitar a la Comunidad Institucional en el tema de "Conflicto de Intereses" | Capacitación realizada | Grupo Interno de Recursos Humanos Oficina de Control Interno Disciplinario | Una (1) capacitación realizada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2022-03-01 | 2022-09-30
Seguimiento | 3.1 | Medir el conocimiento y apropiación de los valores del Código de Integridad en la entidad y publicar los resultados en medio interno de la SCRD | Gestión de integridad de la SCRD evaluada | Grupo Interno de Recursos Humanos Gestores de Integridad | Una (1) encuesta de conocimientos aplicada | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2022-10-01 | 2022-11-15
| 3.2 | Elaborar informe de ejecución de las actividades previstas en el Plan de Integridad 2022. | Informe de ejecución elaborado | Grupo Interno de Recursos Humanos | Un (1) informe de ejecución realizado y publicado | Humanos y/o Físicos y/o Tecnológicos | 2022-11-16 | 2022-11-30
Preparó: Gina Paola Sánchez Fajardo Revisó: Alba Nohora Díaz Galán Aprobó: Yaneth Suárez Acero |  | Adoptó | NICOLÁS FRANCISCO MONTERO DOMÍNGUEZ Secretario de Despacho