## POSC 2023 2024
|  | PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA | [6 empty] | CÓDIGO: FIN-PN-01
Versión: 2
|  | PLAN OPERATIVO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE | [6 empty] | Fecha: 18/10/2023
Página: 1
ÍTEM | OBJETIVOS | ACTIVIDADES | ÁREAS INVOLUCRADAS | FECHA DE CUMPLIMIENTO |  | RESPONSABLE | PRODUCTOS | INDICADOR / FÓRMULA | METAS
|  |  |  | INICIO | FIN
1 | Adelantar las acciones para garantizar la Sostenibilidad de la calidad de la Información financiera. | 1.1. Realizar la depuración extraordinaria de las cuentas por cobrar por concepto de Incapacidades que se encuentran pendientes de pago, desde hace mas de cuatro meses. | * GIT Gestión Financiera- Contabilidad * GIT Gestión del Talento Humano | 2023-10-01 | 2024-03-31 | * GIT Gestión del Talento Humano * Comité de Cartera * GIT Gestión Financiera- Contabilidad | *Fichas de depuración contable para presentar ante Comité de Cartera con los soportes respectivos *Acto(s) administrativo(s) que ordena(n) la depuración extraordinaria de Incapacidades *Comprobantes contables de ajuste | Porcentaje del total de las Incapacidades depuradas (que se encuentran pendientes de pago desde hace mas de cuatro meses). Número de incapacidades depuradas extraordinariamente / total de incapacidades a depurar *100 | Depurar mínimo el 60% del valor total de las Incapacidades objeto de depuración.
|  | 1.2. Dar cumplimiento en la aplicación de la Carta Circular 111 de 2022- DDC - Actualización Guía para la medición del reconocimiento por permanencia. | * GIT Gestión del Talento Humano | 2023-10-01 | 2023-12-31 | * GIT Gestión del Talento Humano | * Actas mesas de trabajo para análisis de la aplicación de la guía * Papeles de trabajo de la actualización de las variables para el cálculo * Cálculo de la estimación con corte a 31/12/2023 | Cálculo actualizado de la estimación del reconocimiento por permanencia a 31/12/2023 1 Si se entrega en el tiempo previsto 0 si no se cumple | 1
|  | 1.3. Mantener actualizada la información relativa a los cuenta 1902-PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | * GIT Gestión Financiera- Contabilidad * GIT Gestión del Talento Humano | 2023-10-01 | 2024-12-31 | * GIT Gestión del Talento Humano * GIT Gestión Financiera- Contabilidad | *Actas de reunión (internas y/o con FONCEP) *Comprobantes contables de ajuste | Conciliación saldos con FONCEP 1 Si se entrega en la meta prevista 0 si no se cumple | 1
|  | 1.4 Verificar la esencia económica sobre la forma legal de los acuerdos suscritos por la SCRD (convenios, contratos interadministrativos, memorandos de entendimiento, y demás que generen la entrega o recibo de recursos), para la determinación del respectivo reconocimiento contable. | * GIT Gestión Financiera- Contabilidad *Areas encargadas de la Supervisión * Oficina Jurídica *GIT de Contratación | 2023-10-01 | 2024-09-30 | * GIT Gestión Financiera- Contabilidad *Areas encargadas de la Supervisión * Oficina Jurídica *GIT de Contratación | *Actas de reunión *Comprobantes contables de ajuste | Porcentaje de acuerdos verificados Número de acuerdos verificados/ número total de acuerdos suscritos *100 | 100%
|  | 1.5. Realizar Jornadas de Maraton de Operaciones Reciprocas cada trimestre | * GIT Gestión Financiera- Contabilidad *Areas responsables del reporte de información a Contabilidad * Otras entidades reciprocas | 2023-10-01 | 2024-09-30 | * GIT Gestión Financiera- Contabilidad *Areas donde se originan hechos económicos susceptibles de ser reconocidos contablemente | * Memoria escrita del trabajo realizado y las conclusiones extraídas de los resultados obtenidos * Listas de asistencia | Porcentaje de Jornadas de Maraton de Operaciones Reciprocas realizadas. No. de Jornadas realizadas/No.de jornadas planeadas en el tiempo de cumplimiento (4) | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Cambios realizados
1 |  | Solicitud inicial. Ver formato “Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos” Fecha: 22/07/2022 Radicado ORFEO 20227200271103.
2 |  | Este documento sustituye el Plan Operativo de Sostenibilidad Contable del código FIN-PN-01 versión 1 con radicado 20221700303003. Ver formato “Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos” Fecha: 17/10/2023 Radicado ORFEO 20237200438203. Se ajustaron las actividades a realizar, áreas involucradas, fechas de cumplimiento, responsables, productos, indicadores y metas, para las vigencias 2023 y 2024.
RESPONSABLES DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO POR: MARÍA ANDREA GÓMEZ RESTREPO |  | APROBADO POR: ADRIANA MARÍA CRUZ RIVERA |  |  | REVISADO POR: NELSON JAVIER VELANDIA CASTRO |  |  | AVALADO POR: COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE (De fecha 09/10/2023 según ACTA No. 5 Radicado 20237200434713)
CARGO: Profesional Especializado |  | CARGO: Directora de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano |  |  | CARGO: Profesional Universitario |  |  | CARGO: No aplica
FIRMA: electrónica |  | FIRMA: electrónica |  |  | FIRMA: electrónica |  |  | FIRMA: electrónica