## MATRIZ
[6 empty] | ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL | [17 empty] | Código | FR-01-MN-01-CP-JUR
[24 empty] | Versión: | 1
[24 empty] | Fecha: | 2021-07-01
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y HUMANOS ENTRE LA SCRD Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS COMETIDOS Y FUNCIONES ESTATALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO “ARTE DIGITAL INMERSIVO – NAVIDAD 2024” QUE VINCULA ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS.
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO * | PROBABILIDAD |  | IMPACTO (Cualitativo) |  | VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo | IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[8 empty] | # |  | # |  |  |  |  | PROBABILIDAD | # | IMPACTO (Cualitativo) | # | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿Periodicidad
1 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambios en la economía nacional o internacional podrían afectar el financiamiento y la sostenibilidad del proyecto | Demoras o imposibilidad de la ejecución del Convenio | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Asociado | El Asociado deberá tener en cuenta los posibles cambios en la economía al momento de presentar su propuesta. Control de ejecución con el fin de importar equipos al inicio de ejecución, previendo posibles cambios que pueda afectar la importación de los mismos. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Al inicio de ejecución del Convenio | Hasta la liquidación del Convenio | Verificación constante de las condiciones de la economía y las incidencias geopoliticas que puedan afectarla | Permanente
2 | General | Externo | Planeación | Regulatorio | Cambios en la regulación o demoras en la obtención de permisos y procesos contractuales necesarios pueden afectar los plazos y costos | Demoras en el inicio de ejecución del proyecto o durante su ejecución | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SCRD | En el evento de generarse la afectación, el asociado deberá informar al supervisor de la ocurrencia del hecho y concretar formulas de solución con el asociado | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio de ejecución del Convenio | Al momento de ejecutar la totalidad del proyecto | Verificación constante de la normativa que pueda variar y con ello afetar la ejecución del proyecto | Permanente
3 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Falas teconologicas en los equipos dispuestos para la ejecución del proyecto. | Afectación directa en la ejecución del proyecto o presentaciones | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Asociado | El Asociado deberá contar con equipos de backup y soporte técnico para atender las posible fallas tecnologicas que se presenten | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Asociado | Al inicio de ejecución del Convenio | Al momento de ejecutar la totalidad del proyecto | Verificación técnica constante de los equipos | Permanente
4 | General | Externo | Planeación | Financiero | Cambios abruptos en la TRM y tasa de cambio del Euro. | Puede conllevar afectación en la planeación presupuestal del Convenio, afectando la ejecución por parte del Asociado. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | El Asociado deberá tener en cuenta las variables de las tasas de cambio al momento de presentar su propuesta | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Asociado | Durante al ejecución del Convenio | Hasta la liquidación del Convenio | Verificación constante de las tasas de cambio | Permanente
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falla de equipos logisticos y o de recurso humano a cargo del Asociado | Afectación en la ejecución del proyecto, representado en demoras o no cumplimiento de los cronogramas | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Asociado | El Asociado deberá garantizar los requisitos minimos logisticos y vincular durante toda la ejecución del proyecto al equipo de personal exigido garantizando su permanencia durante todo el proyecto | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Asociado | Durante al ejecución del Convenio | Hasta la liquidación del Convenio | Control constante de los equipos logisticos y de personal | Permanente
Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente
Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatemente superior y procede a editar el cotenido.
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.
ELABORÓ (profesional del area que requiere la contratación ) | [6 empty] | APROBÓ (jefe, coordinador o Director del area que requiere la contratación )
Nombre: | [6 empty] | Nombre:
Cargo: | [6 empty] | Cargo:
?