## MATRIZ
conv
[7 empty] | ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL | [17 empty] | Código | FR-01-MN-01-CP-JUR
[25 empty] | Versión: | 1
[25 empty] | Fecha: | 2023-05-23
OBJETO DEL CONVENIO: Aunar recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros para implementar el modelo de gobernanza de la Red de Distritos Creativos de Bogotá, con el propósito de activar el sistema de organización que vincula a los 15 distritos creativos de la ciudad y el trabajo de los diversos actores del sector privado, del sector público, de la academia y de la sociedad civil que lo integran (cuádruple hélice), con el fin de generar acciones que permitan el desarrollo social, económico y territorial de estos territorios
| No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO * | PROBABILIDAD |  | IMPACTO (Cualitativo) |  | VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo | IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL convenio? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[9 empty] | # |  | # |  |  |  |  | PROBABILIDAD | # | IMPACTO (Cualitativo) | # | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿Periodicidad?
| 1 | General | Interno | Contratación | Operacional | Incumplir con el perfeccionamiento del convenio por parte de la ESAL a contratar. | No iniciar la ejecución del convenio en los tiempos previstos. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | asociado / Supervisor | El supervisor y el asociado efectuarán un plan de contingencia en el que ajustarán el cronograma para dar cumplimiento a las actividades previstas en el convenio y el plan de trabajo. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Si | asociado / Supervisor | Etapa precontractual, a partir de la creación del convenio en SECOP II. | Hasta la terminación del convenio | Seguimiento por parte del equipo profesional asignado durante la etapa precontractual y contractual. | Una sola vez al iniciar la etapa de contratación.
| 2 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambios de políticas gubernamentales por decisiones discrecionales de la administración. | Decisiones discrecionales de la administración. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | asociado | En el evento de generarse la afectación, el asociado deberá informar al supervisor de la ocurrencia del hecho y concretar formulas de arreglo con la entidad. | Raro | 1 | Moderado | 3 | 3 | Riesgo Bajo | No | asociado / Supervisor | Durante la ejecución del convenio | Una vez se termine el convenio | Verificando periódicamente si hubo cambios que puedan afectar la ejecución del convenio, acciones a las que se hará seguimiento mediante comités primarios, informes de actividades del asociado y/o seguimiento del supervisor | Durante la ejecución del convenio
| 3 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambio de las condiciones sociales por Alteraciones al orden público | Demoras en el cumplimiento del convenio | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | asociado | Se deben acordar las medidas con el supervisor para las entregas y actividades exigidas | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | asociado | Durante la ejecución del convenio | Una vez se termine el convenio | Verificando que la ejecución se realice dentro del plazo acordado, mediante la revisión de informes de actividades del asociado y/o seguimiento del supervisor | Durante la ejecución del convenio
| 4 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cualquier emerdencia sanitaria o de salud publica que se pueda presentar en la ejecucion del contrato | Demoras en el cumplimiento del convenio | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | asociado | Se deben acordar las medidas con el supervisor para las entregas y actividades exigidas | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | asociado / Supervisor | Durante la ejecución del convenio | Una vez se termine el convenio | El Supervisor verifica que la ejecución del convenio se realice dentro del plazo acordado, de lo contrario se toman las medidas para el cumplimiento del objeto contractual. | Durante la ejecución del convenio
| 5 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes, por deficiencias en la planeación contractual | Dificultades para el cumplimiento del convenio | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad | La Secretaría, para minimizar este impacto, contratará personas idóneas y preferiblemento con experiencia relacionada, para el desarrollo del convenio. | Raro | 1 | Menor | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | asociado / Supervisor | Durante la ejecución del convenio | Una vez se termine el convenio | Verificando constantemente la ejecución del convenio, mediante la revisión de informes del asociado y/o seguimiento del supervisor | Durante la ejecución del convenio
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuado manejo de la información a la cual tiene acceso el asociado | Afectación de la imagen de la entidad contratante por datos errados. | Raro | 0 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | asociado | Verificación de evidencias | Raro | 1 | Menor | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | asociado / Supervisor | Durante la ejecución del convenio | Una vez se termine el convenio | Verificando las evidencias y aprobación de los productos por parte del supervisor. | Durante la ejecución del convenio
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgos derivados de las actividades en calle (entre los que se encuentran accidentes de tránsito, actos de terceros, accidentes) que puedan surgir en el desarrollo del convenio. | Afectación de la ejecución | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | asociado | Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo | Improbable | 1 | Menor | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | asociado / Supervisor | Durante la ejecución del convenio | Una vez se termine el convenio | Concertación de tiempos en el plan de actividades para la entrega de los productos y el cumplimiento de objeto y obligaciones contractuales. | Durante la ejecución del convenio
| 8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo de enfermedad o accidente laboral que puedan surgir en el desarrollo del convenio. | Afectación de la ejecución | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | asociado | Seguimiento al cumplimiento del procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo | Improbable | 1 | Menor | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | asociado / Supervisor | Durante la ejecución del convenio | Una vez se termine el convenio | Concertación de tiempos en el plan de actividades para la entrega de los productos y el cumplimiento de objeto y obligaciones contractuales. | Durante la ejecución del convenio
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de seguimiento al plan de trabajo | Demoras por parte del asociado en la entrega de productos y/o informes presentados. | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Entidad | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento mediante un seguimiento mensual. | Raro | 1 | Menor | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | asociado / Supervisor | Durante la ejecución del convenio | Una vez se termine el convenio | Revisión de informes presentados por el asociado | Mensual
| 10 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Eventos naturales, por temblores, inundaciones , lluvias, sequias, etc | Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones del convenio | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | asociado | Los riesgos en las demoras en la entrega de información estarán a cargo del asociado y serán acordadas con el supervisor | Improbable | 1 | Menor | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | asociado / Supervisor | Durante la ejecución del convenio | Una vez se termine el convenio | Verificando la calidad y entrega oportuna de la información, mediante la revisión periódica del cronograma de actividades y/o seguimiento del supervisor | Durante la ejecución del convenio
Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente
Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatemente superior y procede a editar el cotenido.
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.
| ELABORÓ (profesional del area que requiere la contratación ) | [6 empty] | APROBÓ (jefe, coordinador o Director del area que requiere la contratación )
| Nombre: Guillermo Solano | [6 empty] | Nombre: Alejandro Franco Plata
| Cargo: Contratista-Abogado | [6 empty] | Cargo: Director de Economía, Estudios y Política
?