## FORMATO
| PLAN DE ACCIÓN BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, CAPACITACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | CÓDIGO: FR-01-PR-HUM-19 | **RAD_S**
[5 empty] | VERSIÓN: 02 | Radicado No.: *RAD_S*
[5 empty] | FECHA: 19/11/15 | Fecha: *F_RAD_S*
VIGENCIA: | 2025 | BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS |  | CAPACITACIÓN |  | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | X
I versión
PROGRAMA | OBJETIVO | ACTIVIDAD | JUSTIFICACIÓN | POBLACIÓN OBJETIVO | RESPONSABLES | MES | PRESUPUESTO
DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN | Mantener la documentación del SGSST con base en la normativa vigente | Elaborar y/o actualizar y codificar los documentos (formatos, instructivos, procedimientos, protocolos, etc.) en la herramienta de MIPG | Contar con la documentación actualizada en materia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Comunidad institucional | Encargada/os del SGSST/ Gestor de riesgos de la ARL | Según necesidad | 0
MESAS DE TRABAJO ARL | Planear y hacer seguimiento con la asistencia técnica de la ARL, a las horas mensuales de reinversión con respecto a las actividades programadas | Realizar reuniones mensuales de planeación, programación y/o monitoreo a las actividades establecidas con la ARL | Desarrollar las actividades del SGSST con la asistencia técnica y apoyo de la ARLen cumplimiento a los estandares mínimos | Comunidad institucional | Encargada/os del SGSST/ Gestor de riesgos de la ARL | Mensualmente | 0
INDUCCIÓN Y/O REINDUCCIÓN DEL SGSST | Dar cumplimiento a la normativa vigente | Realizar la actividad de inducción y/o reinducción del SGSST | Adicional a las inducciones, fortalecer lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, en cumplimiento a la normativa legal y gestión de la entidad, medir la adherencia y apropiación de esta información. | Comunidad institucional | Encargada/os del SGSST | Según necesidad | 0
COMITÉS | Mantener conformado, capacitado y en funcionamiento el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, como organismo de promoción y vigilancia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Plan de Trabajo del COPASST | Diseñar el plan de trabajo de las actividades del COPASST de conformidad con las funciones enunciadas en el marco legaly presentar al COPASST para sus aportes y gestión | Integrantes del Comité | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST/ COPASST | Febrero - marzo | 0
|  | Realizar reuniones mensuales | Realizar seguimiento mensual al plan de trabajo anual, con el fin de dar cumplimiento a la normativa que versa las funciones del Comité y fortalecer el conocimiento de sus integrantes | Integrantes del Comité | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST/ COPASST | Enero a diciembre | 0
|  | Seguimiento plan de trabajo COPASST | Realizar monitoreo al cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma de trabajo del COPASST | Integrantes del Comité / Resposables del SGSST | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano y Responsables del SGSST | A partir de abril | 0
| Mantener conformado, capacitado y en funcionamiento el Comité de Convivencia Laboral - CCL | Coordinar y desarrollar capacitaciones al CCL | Capacitación al comité de convivencia sobre temas relacionados con las funciones, que permitan implementar politicas efectivas en el marco del entorno laboral | Integrantes del Comité | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST/ presentar al COPASST | mayo, agosto y noviembre | 0
|  | Jornada de elecciones CCL | Dar cumplimiento a la Resolución No. 272 de mayo de 2023, por la cual se reconocen y designaron los representantes hasta el 7 de mayo de 2025 | Servidores/as de planta | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano y Responsables del SGSST | Abril | 0
|  | Scketch teatral sobre acoso laboral y sexual | Actividades de prevención del acoso laboral y sexual de conformidad con la normativa vigente | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST/ presentar al COPASST | Mayo | 0
|  | Realizar publicaciones en pro de la prevención del acoso laboral y sexual |  |  |  | Julio | 0
|  | Desarrollar capacitaciones en el marco legal del acoso laboral y sexual |  |  |  | Agosto | 0
GESTIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO - MEDICINA PREVENTIVA EN EL ENTORNO LABORAL | Desarrollar actividades que promuevan la salud integral, el monitoreo, la prevención, eliminación y/o control de los factores de riesgo ocupacionales que puedan afectar al trabajador en el entorno laboral. | Evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, cambio de cargo, post incapacidad o egreso | Planear y gestionar la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales para monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar previamente, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por la labor o por la exposición al medio ambiente laboral y otros exámenes paraclínicos que fomenten el autocuidado | Servidores/as de planta | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST | Según necesidad | 0
|  | Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas |  | Servidores/as de planta | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST | Julio a septiembre | 33600000
|  | PVE Osteomuscular | Charla Prevención de lesiones deportivas o recreativas | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST / ARL/ IDRD | Marzo | 0
|  |  | Capacitación en prevención de los DME - desordenes musculoesqueléticos | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST / ARL | Abril | 0
|  |  | Desarrollar las pausas Activas y/o cognitivas presenciales y virtuales | Servidores /as de planta | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y encargadas del SGSST / ARL | Desde febrero a noviembre | 0
|  |  | Escuelas terapéuticas para cuidado osteomuscular | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST / ARL | Mayo - agosto | 0
|  |  | Realizar inspecciones a los puestos de trabajo de los funcionarior(as) y elaboracion de informe inspecciones de puesto de trabajo | Servidores /as de planta | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y encargadas del SGSST / ARL | Julio - agosto | 0
|  |  | Higiene postural laboral | Comunidad institucional | Responsables del SGSST/ IDRD | Abril - Septiembre | 0
|  |  | Capacitacion manejo de cargas y prevencion en lesiones osteomusculares | Comunidad institucional | Responsables del SGSST/ ARL | Julio - Octubre | 0
|  |  | Inspecciones ergonómicas a puestos de trabajo de los/las teletrabajadores | Servidores /as de planta | Responsables del SGSST/ ARL | Según necesidad | 0
|  |  | Aplicar encuesta de morbilidad sentida y generar informe con resultados | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y encargadas del SGSST / ARL | I semestre | 0
|  |  | Seguimiento casos de presunta o enfermedad laboral calificados por la ARL | Calificación de origen laboral | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y encargadas del SGSST / ARL | Según cronograma ARL | 0
|  |  | Realizar inspecciones a los puestos de trabajo de los teletrabajadores por cambio de domicilio, de modalidad o nuevos requerimientos | Servidores /as de planta | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y encargadas del SGSST / ARL | Según necesidad | 0
|  |  | Coordinar los análisis de puestos de trabajo por requerimientos de instancias competentes y entregar dotación de acuerdo con recomendaciones médicas emitidas por EPS o ARL | Servidores /as de planta | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y encargadas del SGSST / ARL | Según necesidad | 1500000
|  | PVE Psicosocial | Publicaciones enfocadas en la importancia del cuidado de la salud mental, bienestar emocional, psicológico, prevención y atención de acoso sexual y de todas las formas de violencia basadas en género y/o discriminación en el ámbito laboral | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST / ARL / EPS/ Oficina Asesora de Comunicaciones | Febrero | 0
|  |  | Charla o taller sobre manejo del estrés y promoción de la salud mental, ( Recomendación en atención al tamizaje de ansiedad y depresión 2024) | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y encargadas del SGSST / ARL / COMPENSAR | Marzo - abril | 0
|  |  | Aplicar la bateria de riesgo psicosocial y generar informe | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y responsables del SGSST / COMPENSAR | Mayo | 14700000
|  |  | Talleres sobre fortalecimiento del autoestima y manejo de emociones. | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y responsables del SGSST / COMPENSAR | Mayo | 0
|  |  | Actualizar el Programa de Vigilancia Epidemiológica del riesgo Psicosocial y la matriz de peligros de conformidad con los resultados de la aplicación de la Batería de Riesgo | Comunidad institucional | Responsables del SGSST/ ARL | Julio - agosto | $0
|  |  | Acompañamiento o atención psicológica individual - Psicosocial | Comunidad institucional | Responsables del SGSST/ ARL | Según necesidad | 10000000
|  |  | Tamizaje y seguimiento a las condiciones establecidas en la Política de Teletrabajo y el procedimiento frente al factor Psicosocial de los teletrabajadores | Servidores /as de planta | Responsables del SGSST/ ARL | Agosto - Septiembre | 4700000
|  |  | Fomento de hábitos saludables: Etapas e Higiene del sueño (Resultados tamizaje ansiedad y depresión 2024) | Comunidad institucional | Responsables del SGSST/ ARL/ IDRD | Marzo - Septiembre | 0
|  |  | Continuar con las actividades de intervención de acuerdo con los resultados de la batería de instrumentos de evaluación de factores de riesgo psicosocial, con el fin de prevenir, controlar, monitorear y/o mitigar estos factores de tal forma que nos permita proteger, mejorar y recuperar la salud mental y emocional de los trabajadores. | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y encargadas del SGSST / Proveedor de Compensar | Ver plan de trabajo | 0
|  | PVE Cardiovascular - Programa Latir - Estilos de vida y entornos saludables | Sensibilizar y comunicar de acuerdo con lo resultados priorizados en laboratorios del informe de evaluaciones médicas ocupacionales el cuidado cardiovascular | Según resultados laboratorios | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST | Abril | 0
|  |  | Consejería en actividad física ( diagnóstico) | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST / IDRD | Febrero - Noviembre | 0
|  |  | Charla Actividad física y alimentación saludable | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST / IDRD | Abril - agosto | 0
|  |  | Promover habitos de vida y alimentación saludable ( piezas comunicativas - infografía) | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST/ IDRD | Abril - agosto | 0
|  |  | Capacitación lectura etiqueta nutricional y tablas nutricionales | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST/ IDRD | Mayo | 0
|  |  | Realizar actividades de entrenamiento funcional o ejercicios aerobicos para promover hábitos y estilos de vida saludable tales como rumbaterapia, - Cardiorumba/meditación - estiramiento, cardioboxing - artísticas y/o meditativas y/o recreo deportivas ( Acuerdo laboral SST) | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST / ARL / IDRD/ otras entidades | Mayo - septiembre | 1500000
|  |  | Valoración o tamizaje cardiovascular ( toma de tensión, toma de indice de masa corporal - IMC ) (ver diagnóstico de necesidades 2024) | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST/ ARL | Mayo - septiembre | 0
|  |  | Taller tamizaje médico deportivo para resistencia cardiovascular, flexibilidad y fuerza tren inferior y superior | Servidores /as de planta/ Participantes caminata/ | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST/ IDRD | Julio - agosto | 2750000
|  |  | Desarrollar la caminata que fortalezca el sistema cardiovascular y fomenten el cuidado de la salud física y mental, previa valoración médica | Servidores /as de planta | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST | julio - Agosto | 10500000
|  |  | Promover la Política de prevención del consumo de sustancias psicoactivas de la entidad, a través del fomento de estilos de vida saludable, prevención, control o mitigación del consumo de estas sustancias. | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / CCF / EPS | Mayo - septiembre | 0
|  |  | Actividad física IDRD ( parque de los novios) | Inscritos muevete trabajador | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / CCF / EPS | Octubre | 0
|  | Salud visual | Realizar campañas o publicaciones en pro de la salud visual evitando alteraciones, defectos refractivos, entre otros. | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST / ARL / IDRD/ otras entidades | Junio - octubre | 0
|  |  | Charla sobre el cuidado de la salud visual | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ Responsables del SGSST / ARL / IDRD/ otras entidades | Mayo | 0
|  | Salud auditiva | Realizar campañas o publicaciones en pro de la salud visual evitando alteraciones, defectos refractivos, entre otros. | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / CCF / EPS | Abril | 0
|  |  | Capacitación sobre la salud auditiva y comunicativa, con el fin de contribuir con la salud integral de los funcionarios y prevenir alteraciones en la capacidad auditiva | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / CCF / EPS | Julio
|  | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Programar actividades de promoción de la salud y prevención de los riesgos prioritarios en la entidad para contribuir con la salud integral de los funcionarios | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / CCF / EPS | Mayo - Septiembre | 5700000
|  | Género y salud | Fortalecer a través de charlas, talleres o capacitaciones, el cuidado de la salud femenina y masculina, de acuerdo con el ausentismo y las enfermedades prevalentes según el género. | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / EPS | Mayo - septiembre | 0
|  | Jornada de vacunación y sensibilización enfermedades inmunoprevenibles | Proteger a los servidores/as contra enfermedades que prevalecen por ausentismo laboral o de salud pública, prevenibles o controlables a través de la vacunación. | Servidores/as de planta | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y encargadas del SGSST/ Entidad externa | Junio - octubre | 6700000
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS - HIGIENE INDUSTRIAL | Mantener un entorno laboral seguro, mediante la identificación de peligros, valoración riesgos, determinación y aplicación de los controles necesarios para prevenir o mitigar los posibles daños a la salud o seguridad de la comunidad Institucional. | Mediciones ambientales | Realizar la medición de iluminación en algunos puntos de la entidad | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL | Julio - Agosto | 0
|  | Campaña de orden y Aseo | Desarrollar y publicar piezas comunicativas que fomenten el orden en el puesto de trabajo, estimulen a realizar comportamientos seguros en el trabajo y generen un ambiente de trabajo agradable. | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / COPASST | Abril | 0
|  |  | Realizar capacitación en prevención de caídas y riesgos, fomentando el hábito de orden y aseo en los ambientes de trabajo tanto en la entidad como desde casa |  |  | Octubre | 0
|  | Riesgo público | Desarrollar una capacitación que contribuya a ampliar conocimientos y técnicas para proceder ante posibles riesgos de atraco, amenazas, asonadas, manifestaciones, violencia en diferentes ámbitos y/o técnicas para el manejo de usuarios dificiles | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y encargadas del SGSST / ARL | Noviembre | 0
|  | Reporte de accidentes e incidentes, peligros y riesgos | Sensibilizar a través de los medios de comunicación internos la metodología a través de la cual se deben reportar los actos y/o condiciones inseguras, accidentes o incidentes de trabajo |  | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos y encargadas del SGSST / ARL | Semestral | 0
|  |  | Coordinar los cursos relacionados con las medidas de prevención contra caídas en alturas para proteger las personas involucradas con la supervisión de este trabajo | Servidores públicos | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST | Abril - Mayo | 0
|  | Trabajos en altura | Coordinar y realizar capacitaciones que afiancen conocimientos sobre la aplicación del marco normativo y procedimientos de seguridad para trabajos en altura | Servidores públicos y contratistas con riesgo V |  | Julio | 0
|  | Seguridad vial | Desarrollar charlas o capacitaciones en materia de seguridad vial, con el fin se sensibilizar a la comunidad institucional y aplicar la política de seguridad vial de la entidad | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL | Mayo - septiembre | 0
|  |  | Realizar diagnóstico documental para implementar el Plan Estrategico de Seguridad Vial de conformidad con la normativa vigente | Comunidad Institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / Profesionales de la Secretaría Distrital de Movilidad y/o ARL | II semestre | 0
GESTIÓN DE AMENAZAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL | Establecer un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad y conformar un grupo organizado, capacitado, entrenado y provisto de los elementos necesarios para la atención y control de emergencias. | Plan de Trabajo Brigada de Emergencias | Definir las actividades de capacitación y formación para los integrantes de la Brigada de Emergencias, con el objetivo de fortalecer la competencia de sus integrantes. | Brigada de Emergencias | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / Brigada de Emergencias | Enero - Febrero | 0
|  | Pista de entrenamiento Brigada de emergencias | Coordinar y desarrollar la pista de entrenamiento con los integrantes de la brigada de emergencias e inscritos ( sujeto a la asistencia) |  |  | Agosto | 0
|  | Dotación Brigada de emergencias | Gestionar la entrega de la dotación a la brigada de emergencias de la entidad, los botiquines, gabinetes y demás elementos necesarios para la atención de una emergencia. |  | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / Brigada de Emergencias | Agosto - Septiembre | 5000000
|  | Plan de emergencias familiar | Socializar con la comunidad institucional la forma de elaborar el Plan de Emergencias Familiar, con el objetivo de proporcionar los elementos mínimos que se deben considerar para estar preparados ante cualquier emergencia que se pueda presentar fuera de las instalaciones de la Entidad y validar entrega de kit. | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / Brigada de Emergencias | Abril | 0
|  | Elaborar hoja de vida brigadistas | Diseñar la hoja de vida de los brigadistas con el fin de identificar el perfil de los voluntarios, la disposición, el compromiso y la participación | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / Brigada de Emergencias | I semestre | 0
|  | Primer respondiente | Desarrollar una charla, taller o capacitación sobre la atención durante las primeras horas del impacto de una crisis o un incidente crítico que pueda ocurrir en el ámbito laboral, familiar, social o en via pública relacionada con primeros auxilios Psicológicos y/o primer respondiente. Se incluye de acuerdo con los resultados del diagnóstico de SST | Comunidad institucional | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL | Septiembre | 0
|  | Simulacro Distrital | Planificar, ejecutar y evaluar el ejercicio del Simulacro Distrital con el objetivo de medir la acción- reacción de respuesta a emergencias por parte de la Brigada de emergecia y de los servidores públicos frente a eventos inesperados. | Comunidad institucional / Brigada de Emergencias | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL / Brigada de Emergencias | Octubre ( sujeto al lineamiento distrital) | 0
SEGURIDAD VIAL |  | Verificar y aplicar los pasos de la fase No. 1 de planificación del PESV de acuerdo con el nivel básico establecido en la tabla No. 2 de la Resolución 40595 de 2022 | Realizar los pasos del plan de seguridad vial correspondientes, estableciendo el lider, política, diagnóstico, caracterización e informe de la identificación de los riesgos viales | Comunidad institucional | Encargada/os del SGSST/ Gestor de riesgos de la ARL/ Grupo Interno de Gestión de Servicios Administrativos - GIGSA | 1 semestre | 0
| Diseñar y documentar de acuerdo con el nivel de implementación del PESV, en función de la misionalidad y el tamaño de las organizaciones, en atención a la normativa vigente y Resolución 40595 de 2022 | Aplicar la fase 2 de implementación y ejecución del PBSV, establecido en la tabla No. 6 de acuerdo con la norma señalada | Se implementan las acciones definidas en la fase 1. Planificación del PESV y todas las actividades necesarias para mejorar la seguridad vial en la organización, así como para generar hábitos y comportamientos seguros | Comunidad institucional | Encargada/os del SGSST/ Gestor de riesgos de la ARL/ Grupo Interno de Gestión de Servicios Administrativos - GIGSA | 2 semestre | 0
|  | Educación vial para peatones y ciclistas | Fortalecer conocimientos de conducción y aplicar las recomendaciones señaladas en el diagnóstico de necesidades, con el fin de mejorar las habilidades de conducción y promover comportamientos responsables en la vía pública | Comunidad institucional | Encargada/os del SGSST/ Gestor de riesgos de la ARL/ Grupo Interno de Gestión de Servicios Administrativos - GIGSA | Mayo | 1413714
|  | Reducción de la agresividad y la ansiedad al manejar y/o cruzar la calle y aumento de la seguridad como peatón como conductor ( Resultados diagnóstico de necesidades 2024). |  |  | Encargada/os del SGSST/ Gestor de riesgos de la ARL/ Grupo Interno de Gestión de Servicios Administrativos - GIGSA | Septiembre | 0
|  | Seguimiento a la documentación de los vehículos y conductores de conformidad con la normativa vigente | Verificar los requisitos de seguridad vial que deben cumplir los vehículos y conductores, incluyendo los requisitos legales aplicables y los lineamientos de seguridad vial que establezca la organización | Comunidad institucional | Encargada/os del SGSST/ Gestor de riesgos de la ARL/ Grupo Interno de Gestión de Servicios Administrativos - GIGSA | 2 semestre | 0
|  | Verificación del cumplimiento e indicadores del plan básico de seguridad vial | Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación en la gestión de la seguridad vial | Comunidad institucional | Encargada/os del SGSST/ Gestor de riesgos de la ARL/ Grupo Interno de Gestión de Servicios Administrativos - GIGSA | 2 semestre
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SGSST | Ejecutar actividades de evaluación del SGSST y reporte de Indicadores mínimos de gestión, en atención a la normativa vigente y los requerimientos de entes externos (DASCD - ARL- MINTRABAJO) | Evaluación Estandares Mínimos SGSST | Realizar la autoevaluación de estándares mínimos y registrar en el aplicativo dispuesto en la página Web del Fondo de Riesgos Laborales dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Resolución 0312/2019 de Mintrabajo | Ministerio de Trabajo | Coordinadora Grupo Interno de Recursos Humanos /Responsables del SGSST | Diciembre | 0
|  | Auditoría del SG-SST | Gestionar la realización de la auditoria al SGSST con el fin de verificar el cumplimiento de los estandares mínimos de acuerdo con la normativa vigente. | SGSST / COPASST | Coordinadora Grupo Interno de Gestión del Talento Humano / Responsables del SGSST / ARL | Noviembre a diciembre ( Sujeto a cronograma de ARL ) | 0
|  | Rendición de cuentas del SGSST | Presentar informe de gestión a la Alta Dirección para rendir cuentas del desarrollo del plan de seguridad y salud en el trabajo de la vigencia. | Alta Dirección y COPASST | Responsables del SGSST | Diciembre | 0
|  | Diagnóstico de necesidades Plan 2025 | Identificar la percepción, aportes y sugerencias de los resultados del diagnóstico para tener en cuenta en el plan de la siguiente vigencia. | SGSST/ Grupo Interno de Gestión del Talento Humano/ COPASST | Responsables del SGSST | Noviembre - Diciembre | 0
|  | Estadísticas del SGSST-Indicadores de Gestión | Dar cumplimiento a la normativa vigente y monitorear los indicadores validando sus resultados. | Comunidad Institucional | Responsables del SGSST | Reporte indicadores de la Entidad y plataforma SIDEAP | 0
[6 empty] | TOTAL | 98063714
| Adoptó: | Santiago Trujillo Escobar
SECRETARIA DE DESPACHO
Elaboró: | Mayra L. Gómez Quiroz/ Carlos Francisco Croitoru
Revisó: | Lucila Guerrero Ramirez
Aprobó: | Lucila Guerrero Ramirez
Socializado y revisado por el COPASST en Sesión de xxxxx 2025 - Radicado No. Xxxxxxxx