## Contexto
| GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA |  |  |  | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
| MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN |  |  |  | Fecha: 15/08/2025
Hoja 1 de 6
CONTEXTO INSUMO PARA LA MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO
Identifique factores (negativos) o (positivos) que afectan al proceso
CONTEXTO EXTERNO
Factores del contexto
A - AMENAZAS (factores negativos externos) |  |  | O - OPORTUNIDADES (factores positivos externos)
Identifique factores que representen una amenaza o una oportunidad en ejes como el: Económico, social y cultural, tecnológico, político, legales y reglamentarios, medio ambientales y de comunicación externa.
Identifique factores que representen una amenaza o una oportunidad en ejes como el: Económico, social y cultural, tecnológico, político, legales y reglamentarios, medio ambientales y de comunicación externa.
Modificaciones en la asignación de la cuota presupuestal para cada vigencia limitando la implementación de acciones que promuevan el cambio comportamental |  |  | Fortalecimiento del posicionamiento de la gestión de Cultura Ciudadana en el Distrito mediante estrategias y acciones enfocadas en promover transformaciones culturales significativas.
Comportamientos ciudadanos que dificultan la generación de acciones o estrategias orientadas a resolver diversas problematicas |  |  | Fomento de la autorregulación de la persona mediante un análisis profundo de su comportamiento, fortaleciendo las cualidades necesarias para desempeñarse como un agente de transformación social
Apropiación deficiente del enfoque de cultura cívica en la ciudadanía. |  |  | Articulaciones con otras entidades que permiten definir acciones para promover el cambio de comportamiento en la ciudadanía
CONTEXTO INTERNO
Factores del contexto
D - DEBILIDADES (factores negativos internos) |  |  | F - FORTALEZAS (factores positivos internos)
Identifique factores en los que la entidad tiene debilidades o fortalezas en temas como: Funciones y responsabilidades (políticas, objetivos y estrategias), personas, tecnología, estructura organizacional, financieros, relaciones con partes involucradas, estructura organizacional, diseño y ejecución del proceso.
Identifique factores que representen una amenaza o una oportunidad en ejes como el: Económico, social y cultural, tecnológico, político, legales y reglamentarios, medio ambientales y de comunicación externa.
Incumplimiento de las acciones definidas en el plan de acción por parte de las Direcciones responsables por falta de planeación estratégica |  |  | Sistema interno de control efectivo y efeciente para realizar seguimiento y control del Plan de Acción del procedimiento
Incumplir el plan de acción por falta de presupuesto
Falta de compromiso y disposición en el cumplimiento de los planes de acción de las Políticas Públicas
Demora en el tramite de convenios para la implementación de las estrategias desde el inicio hasta la contratación del personal
La interrupción de las estrategias o acciones por decisiones administrativas afecta la capacidad de la Subsecretaria para cumplir con los plazos y objetivos planeados.
Vigencia | 2025 | No. Edición del documento | 2 | Fecha última Edición | 2025-10-22
Descripción de las modificaciones | Creación de mapa de riesgos No. Edición: 1 ORFEO radicado no. 20259000021423 :Se modifica el contexto estratégico y se fortalecen los controles por cada riesgo identificado, al igual, se realiza la valoración nuevamente para que se logre un riesgo residual de acuerdo con la realidad del proceso No. edición 2 - Fecha:22/10/2025- GLPI- 134071 Radicado ORFEO- 20259200582313 Descripción de las modificaciones: Modificación del Riesgo de Gestión RG-GCC -1: Se fortaleció el contexto de insumo para la matriz de riesgo, se ajustó la redacción del riesgo, causas, consecuencias, nombre del control, indicador clave, documento o procedimiento que contiene el control, descripción del control, actividad, fecha de inicio y se incluyeron acciones de contingencia. Se solicita la modificación del Riesgo de Corrupción RG-PCD -1: la redacción del riesgo de acuerdo con la guía v7 del DAFP y se incluyeron las acciones de contingencia. Los dos riesgos se adaptaron al nuevo formato GMC-PR-02-FR-01 V4 con fecha de modificación 15/08/2025

## Identificación RG-RF-RLA-FT
| GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA |  |  | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
| MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN |  |  | Fecha: 15/08/2025
Hoja 2 de 6
APOYO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN -FISCALES Y LA/FT
RIESGO 1
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) | Reputacional |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) | baja ejecución en la implementación de las estrategias y/o acciones planeadas |  | y reprocesos |  | COMO | afecta la capacidad de la Subsecretaria para cumplir con los plazos y objetivos planeados.
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - | incumplir con los plazos del plan de operativo para la implementación de las estrategias y/o acciones de cultura ciudadana |  |  |  | POR QUÉ
Causas | Retrazos en contratación de los responsables de liderar o implementar las estrategias del plan operativo | priorización de estrategias o acciones inmediatas por decisiones directivas |  | Falta de seguimiento de plan de operativo
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
Posibilidad de afectación (qué)…por… (cómo)...debido a (por qué) | [5 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
Reputacional *baja ejecución en la implementación de las estrategias y/o acciones planeadas * y reprocesos, incumplir con los plazos del plan de operativo para la implementación de las estrategias y/o acciones de cultura ciudadana
Posibilidad de afectación reputacional por baja ejecución en la implementación de las estrategias y/o acciones de cultura ciudadana planeadas y reprocesos debido al incumplimiento del plan operativo por dependencias de la SCCGC
RIESGO 2
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
Posibilidad de afectación (qué)…por… (cómo)...debido a (por qué) | [5 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 3
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 4
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 5
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 6
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 7
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 8
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 9
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 10
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 11
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 12
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
Note on G16: ====== ID#AAABrMSKYb4 Ruth Yanina Bermudez Rodríguez (2025-09-16 14:06:50) Sugerencia el instructivo

## MR G-F-LA
|  |  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | [51 empty] | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN | [51 empty] | Fecha: 15/08/2025
Hoja 3 de 6
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN , FISCAL, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO (LA/FT)
PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO - ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE | [9 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [20 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | [8 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS |  |  |  | ACCIONES DE CONTIGENCIA
[11 empty] | Indicador clave asociado al riesgo |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | [20 empty] | Controles preventivos y detectivos afectan la PROBABILIDAD |  |  | Controles correctivos afectan el IMPACTO
|  |  | CÓDIGO RG -Gestión - RF - Fiscal - RLA/FT + Nomenclatura del proceso + consecutivo |  |  | Producto asociado | Tipo de riesgo (Solo para activos de información) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO -IR A LA HOJA ÁRBOL - Riesgos de Gestión - LA/FT: Posibilidad de afectación (qué)…por… (cómo)...debido a (por qué)" Riesgos Fiscal: Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos /recursos públicos o intereses patrimoniales qué)…por… (cómo)...debido a (por qué)" | Asociado directamente al Objetivo Estratégico | Causas (Solo para riesgos de gestión) | Indicador clave -Solo RG- | Meta -Solo RG- | PROBABILIDAD INHERENTE |  | Económico |  | Reputacional |  | IMPACTO INHERENTE El mayor dato entre Económico y Reputacional |  |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | No | Responsable | Periodicidad | Propósito | Cómo se realiza el contro | Observación o Desviación | Evidencia | CONTROL (Redactar un párrafo de control basándose en la información de las columnas Y a AD) | Control de línea de defensa -Responsable | Documento asociado - actividad | Afectación | Seleccione si el control Preventivo, Detectivo o Correctivo |  | Implementación |  | CALIFICACIÓN | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Probabilidad Inherente | Probabilidad Residual Final |  | Impacto Inherente | Impacto Residual Final |  | Zona de Riesgo Inherente | ZONA DE RIESGO FINAL | TRATAMIENTO | ACTIVIDADES/PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Gestión de la Cultura Ciudadana | 1. Ampliar las oportunidades para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. | Promover las transformaciones culturales de comportamientos ciudadanos mediante la estructuración de politicas públicas, lineamientos, estrategias y/o acciones de cultura ciudadana para fomentar la corresponsabilidad y participación activa de la ciudadanía | RG | GCC | 1 | Plan de Acción operativo por dependencias |  | Posibilidad de afectación reputacional por baja ejecución en la implementación de las estrategias y/o acciones de cultura ciudadana planeadas y reprocesos debido al incumplimiento del plan operativo por dependencias de la SCCGC | SI | *Retrazos en contratación de los responsables de liderar o implementar las estrategias del plan operativo *priorización de estrategias o acciones inmediatas por decisiones directivas *Falta de seguimiento de plan de operativo | Nombre del indicador: Porcentaje de cumplimiento del plan de acción operativo por dependencias de la SCCGC Formula: (Sumatoria del No. de actividades realizadas que superan el estado de "En proceso" del plan de acción operativo por cada dependencias de la SCCGC/ No total de actividades programadas en el plan de acción operativo por dependencias de la SCCGC) *100 | 100% | Media | 60% | Leve | 20% | Moderado | 60% | Moderado | 60% | MediaModerado | Moderado | 1 | Profesional asignado de cada dirección | Mensual | verificar que se hayan implementado las actividades planeadas | Se verifica que se hayan implementado las actividades frente a las establecidas en el plan operativo por dependencias | Frente al incumplimiento de lo planeado se debe generar las alertas y remitir por correo electrónico el mensaje al director correspondiente y se debe registrar en el plan operativo | Plan Operativo por dependencias de la SCCGC | El profesional asignado de cada dirección mensualmente verifica que se hayan implementado las actividades planeadas en el Plan de acción operativo por dependencias de la SCCGC, frente al incumplimiento de lo planeado se debe generar las alertas y remitir por correo electrónico el mensaje al director correspondiente y se debe registrar en el Plan Operativo por dependencias de la SCCGC | Primera línea | Plan operativo por dependencias de SCCGC | Probabilidad | Detectivo | 15% | Manual | 15% | 30% | 42% | 60% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 60% | 29.4% | Baja | 60% | 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Reducir | Realizar un seguimiento en el documento diseñado para controlar el plan operativo por dependencias. Producto : Acta de reunión | Enlaces MIPG Oficina Asesora de Planeación | 2025-10-01 | 2025-11-30 | Qué hace el área cuando se incumple la estrategia y/o acciones. kwqejkejriowe
[23 empty] | 2 | Subsecretario(a) y Directores | Trimestral | Hacer seguimiento a los incumplimientos detectados por los enlaces asignados de cada dirección | Se verifica los incumplimientos en la ejecución de las actividades frente al plan operativo por dependencias | Frente al incumplimiento de lo planeado se tomarán decisiones y acciones con los responsables de las mismas para dar cumplimiento | Acta de reunión | El subsecretario(a) y directores trimestralmente hacen seguimiento a los incumplimientos detectados por los enlaces MIPG de cada dirección, con el fin de tomar decisiones y acciones con los responsables de las mismas para dar cumplimiento y se debe registrar en acta de reunión de la SCCGC. | Primera línea | Plan operativo por dependencias de SCCGC | Probabilidad | Detectivo | 15% | Manual | 15% | 30% | 29.4% | 60% | Sin Documentar | Continua | Con Registro | 60% | 29.4% | Baja | 60% | 60% | Moderado | Moderado | Moderado | Reducir
3
4
5
6
[10 empty] | * * * | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | * * * | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | * * * | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | * * * | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | * * * | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | * * * | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | * * * | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | * * * | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | * * * | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | * * * | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | * * * | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
Note on A8: ====== ID#AAABrMSKYc8 Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-09-16 14:06:51) Escriba el nombre del proceso sobre el cual se realizará la gestión del riesgo.
Note on B8: ====== ID#AAABrMSKYcU Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-09-16 14:06:51) Indique el objetivo estratégico al cual se va a identificar el riesgo y/o al que se asocian los riesgos del proceso.
Note on C8: ====== ID#AAABrMSKYb8 Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-09-16 14:06:50) Escriba el objetivo del proceso
Note on BF8: ====== ID#AAABrMSKYdQ Alejandra (2025-09-16 14:06:51) Son las acciones que se implementaran en caso de que el riesgo se materializace.
Note on G10: ====== ID#AAABrMSKYdk Alejandra (2025-09-16 14:06:51) Relacionar el producto asociado a la situación de riesgo
Note on I10: ====== ID#AAABrMSKYdM Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-09-16 14:06:51) Registrar riesgo de identificación RG-RF-RLA-FT
Note on L10: ====== ID#AAABrMSKYdw Alejandra (2025-09-16 14:06:51) Es una alerta temprana que indica si un riesgo de gestión está aumentando o disminuyendo. Determina la materialización del riesgo
Note on N10: ====== ID#AAABrMSKYcg LUZMA (2025-09-16 14:06:51) Muy Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 5 veces al año. 20% Baja: La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera de 6 a 40 veces por año. 40% Media: La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera de 41 a 200 veces por año. 60% Alta: La actividad/producto que conlleva el riesgo se ejecuta de 201 a 500 veces por año. 80% Muy Alta: La actividad/producto que conlleva el riesgo se ejecuta más de 501 veces por año. 100%
Note on P10: ====== ID#AAABrMSKYdo Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-09-16 14:06:51) Leve: Afectación menor a 10 SMLMV 20% Menor: Entre 10 y 50 SMLMV 40% Moderado: Entre 50 y 100 SMLMV 60% Mayor: Entre 100 y 500 SMLMV 80% Catastrófico: Mayor a 500 SMLMV 100%
Note on R10: ====== ID#AAABrMSKYcc LUZMA (2025-09-16 14:06:51) Leve: El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización. Menor: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores. Moderado: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. Mayor: El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal Catastrófico: El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Note on Y10: ====== ID#AAABrMSKYbw Alejandra (2025-09-16 14:06:50) Identificar el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad.
Note on Z10: ====== ID#AAABrMSKYcQ Alejandra (2025-09-16 14:06:51) Se refiere a la frecuencia con la que se lleva a cabo una actividad de control para asegurar que un riesgo se mantenga dentro de los niveles aceptables
Note on AA10: ====== ID#AAABrMSKYco Alejandra (2025-09-16 14:06:51) Declaración clara del objetivo del control, es decir, qué se busca asegurar o verificar.
Note on AB10: ====== ID#AAABrMSKYc4 Alejandra (2025-09-16 14:06:51) Se establecen los pasos detallados o el procedimiento que se debe seguir "Descripción de su ejecución"
Note on AC10: ====== ID#AAABrMSKYcA Alejandra (2025-09-16 14:06:50) Se refiere a cuando no se cumple el control y se hace una corrección o se genera un plan B. Es una alerta que permite al proceso identificar y corregir fallas en sus controles.
Note on AD10: ====== ID#AAABrMSKYcE Alejandra (2025-09-16 14:06:50) Prueba o el registro que se generará a partir de la ejecución del control. Importante esta evidencia debe ser produto del control y la que se reporte en el sguimiento de controles
Note on AG10: ====== ID#AAABrMSKYcI Alejandra (2025-09-16 14:06:50) Es el documento que relaciona el control "un procedimiento o acto administrativo"
Note on AI10: ====== ID#AAABrMSKYcM Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-09-16 14:06:50) Preventivo: Va a las causas del riesgo. Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. Detectivo: Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. Correctivos: Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo. Control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. (Según lo establecido por la metodología del DAFP)
Note on AK10: ====== ID#AAABrMSKYcs Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-09-16 14:06:51) Automático: Ejecutado por un sistema Manual: Ejecutado por personas
Note on AP10: ====== ID#AAABrMSKYcw Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-09-16 14:06:51) Documentado: Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso. (Según la metodología del DAFP)
Note on AQ10: ====== ID#AAABrMSKYd4 Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-09-16 14:06:51) Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo. (Según la metodología del DAFP)
Note on AR10: ====== ID#AAABrMSKYbs Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-09-16 14:06:50) Con registro: El control deja un registro permite evidencia la ejecución del control. Sin registro: El control no deja registro de la ejecución del control. (Según la metodología del DAFP)
Note on BA10: ====== ID#AAABrMSKYb0 Reducir (2025-09-16 14:06:50) (mitigar): Acciones que mitiguen el nivel de riesgo. No es necesariamente un nuevo control. (transferir): Tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se trasfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional. Aceptar: Asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. Evitar: No asumir la actividad que genera el riesgo. (Según la metodología del DAFP)
Note on BB10: ====== ID#AAABrMSKYds Alejandra (2025-09-16 14:06:51) Deben ir numeradas. Es importante definir actividades para fortalecer los controles o para crear nuevo controles.
Note on BE10: ====== ID#AAABrMSKYdg Alejandra (2025-09-16 14:06:51) No puede exceder el 30 de noviembre de la vigencia respectiva

## MR_Corrup1
|  |  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | [7 empty] | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN | [7 empty] | Fecha: 15/08/2025
Hoja 4 de 6
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO - ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE
|  |  | CÓDIGO RC: Riesgos corrupción + Código del proceso + Consecutivo del riesgo |  |  | RIESGO Posibilidad de… Elementos para la redacción: 1. Acción u omisión + 2. Uso de poder + 3. Desviación de la gestión pública + 4. Beneficio privado | CAUSAS | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE
Gestión de la Cultura Ciudadana | Promover las transformaciones culturales de comportamientos ciudadanos mediante la estructuración de politicas públicas, lineamientos, estrategias y/o acciones de cultura ciudadana para fomentar la corresponsabilidad y participación activa de la ciudadanía | RC-GCC -1 | RC | GCC | 1 | Posibilidad de afectación reputacional por soborno al aceptar o solicitar una ventaja indebida en la entrega de actos administrativos del servicio social estudiantil obligatorio en la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o certificados de la Escuela de Multiplicadores de Cultura Ciudadana, a causa de la manipulación indebida de la información en los requisitos. | 1. Falta de integridad del servidor público 2. Manipulación de la información y fallas en la implementación de los controles 3. Falta de verificación, análisis y control de los requisitos frente a los soportes 4. Presiones externas frente las decisiones de la SCRD | 1. Investigaciones / sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales y/o penales 2. Reclamaciones | POSIBLE | MODERADO | POSIBLEMODERADO | ALTO
|  | -- | [7 empty] | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | FALSE
|  | -- | [7 empty] | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | FALSE
|  | -- | [7 empty] | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | FALSE
|  | -- | [7 empty] | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | FALSE
CRITERIOS PARA CALIFICAR LA PROBABILIDAD
[6 empty] | Descriptor | Descripción | Frecuencia
[6 empty] | CASI SEGURO | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Mas de 1 vez al año.
[6 empty] | PROBABLE | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Al menos 1 vez en el último año.
[6 empty] | POSIBLE | El evento podría ocurrir en algún momento | Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
[6 empty] | IMPROBABLE | El evento puede ocurrir solo en algún momento | Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
[6 empty] | RARO | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | No se ha presentado en los últimos 5 años.
CRITERIOS PARA CALIFICAR EL IMPACTO
[5 empty] | No | PREGUNTA Si el riesgo de corrupción se materializa podría: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | MAPA DE CALOR (RIESGO INHERENTE) - Sin controles
[7 empty] | Seleccione"SI" en el caso que aplique, de lo contrario deje el espacio en blanco | Seleccione"SI" en el caso que aplique, de lo contrario deje el espacio en blanco | Seleccione"SI" en el caso que aplique, de lo contrario deje el espacio en blanco | Seleccione"SI" en el caso que aplique, de lo contrario deje el espacio en blanco | Seleccione"SI" en el caso que aplique, de lo contrario deje el espacio en blanco |  | IMPACTO
[5 empty] | 16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | [6 empty] | PROBABILIDAD |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
[5 empty] | 1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | [7 empty] | Casi Seguro | 5 | A | A | E | E | E
[5 empty] | 3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | [7 empty] | Probable | 4 | M | A | A | E | E
[5 empty] | 4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | [7 empty] | Posible | 3 | B | M | A | E | E
[5 empty] | 5 | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | SI | [6 empty] | Improbable | 2 | B | B | M | A | E
[5 empty] | 6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | [7 empty] | Raro | 1 | B | B | M | A | E
[5 empty] | 7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?
[5 empty] | 8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?
[5 empty] | 9 | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | [6 empty] | Nivel de Riesgo
[5 empty] | 10 | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | SI | [5 empty] | Extremo
[5 empty] | 11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | SI | [5 empty] | Alto
[5 empty] | 12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | SI | [5 empty] | Moderado
[5 empty] | 13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | [6 empty] | Bajo
[5 empty] | 14 | ¿Dar lugar a procesos penales?
[5 empty] | 15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | SI
[5 empty] | 17 | ¿Afectar la imagen regional?
[5 empty] | 18 | ¿Afectar la imagen nacional?
[5 empty] | 19 | ¿Genera daño ambiental?
[6 empty] | TOTAL SI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | MODERADO | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO
[6 empty] | MODERADO | Afirmativamente de 1 a 5 preguntas genera medianas consecuencias sobre la entidad
[6 empty] | MAYOR | Afirmativamente de 6 a 11 preguntas genera altas consecuencias sobre la entidad
[6 empty] | CATASTRÓFICO | Afirmativamente de 12 a 19 preguntas genera desastrozas consecuencias sobre la entidad
SI SE RESPONDE AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA Nª 16 ES IMPACTO ES "CATASTROFICO"
[5 empty] | RARO | INSIGNIFICANTE | BAJO |  | RAROINSIGNIFICANTE
[5 empty] | RARO | MENOR | BAJO |  | RARO MENOR
[5 empty] | RARO | MODERADO | MODERADO |  | RARO MODERADO
[5 empty] | RARO | MAYOR | ALTO |  | RARO MAYOR
[5 empty] | RARO | CATASTROFICO | ALTO |  | RAROCATASTROFICO
[5 empty] | IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO |  | IMPROBABLEINSIGNIFICANTE
[5 empty] | IMPROBABLE | MENOR | BAJO |  | IMPROBABLEMENOR
[5 empty] | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO |  | IMPROBABLEMODERADO
[5 empty] | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO |  | IMPROBABLEMAYOR
[5 empty] | IMPROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO |  | IMPROBABLECATASTROFICO
[5 empty] | POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO |  | POSIBLEINSIGNIFICANTE
[5 empty] | POSIBLE | MENOR | MODERADO |  | POSIBLEMENOR
[5 empty] | POSIBLE | MODERADO | ALTO |  | POSIBLEMODERADO
[5 empty] | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO |  | POSIBLEMAYOR
[5 empty] | POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO |  | POSIBLECATASTROFICO
[5 empty] | PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO |  | PROBABLEINSIGNIFICANTE
[5 empty] | PROBABLE | MENOR | ALTO |  | PROBABLEMENOR
[5 empty] | PROBABLE | MODERADO | ALTO |  | PROBABLEMODERADO
[5 empty] | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO |  | PROBABLEMAYOR
[5 empty] | PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO |  | PROBABLECATASTROFICO
[5 empty] | CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | ALTO |  | CASI SEGUROINSIGNIFICANTE
[5 empty] | CASI SEGURO | MENOR | ALTO |  | CASI SEGUROMENOR
[5 empty] | CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO |  | CASI SEGUROMODERADO
[5 empty] | CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO |  | CASI SEGUROMAYOR
[5 empty] | CASI SEGURO | CATASTROFICO | EXTREMO |  | CASI SEGUROCATASTROFICO
Note on G9: ====== ID#AAABrMSKYcY Para identificar con precisión los riesgos de corrupción, es fundamental verificar en la caracterización del proceso las actividades más críticas. Priorizar aquellas actividades donde hay indicios o evidencia de eventos de riesgo de corrupción. Estos indicios pueden ser (2025-09-16 14:06:51) Materializaciones: Casos concretos en los que el riesgo se ha manifestado. Hallazgos disciplinarios: Informes o sanciones resultado de investigaciones internas o de entes de control. Investigaciones disciplinarias: Procesos en curso que sugieren una posible falta. Otros: Quejas reiteradas de ciudadanos, auditorías internas con inconsistencias, o anomalías en la ejecución de contratos.
Note on I9: ====== ID#AAABrMSKYeA Astrid Cecilia Sarmiento Rincon (2025-09-16 14:06:51) Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el objetivo, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas Máximo 3 consecuencias.
Note on K9: ====== ID#AAABrMSKYdA Alejandra (2025-09-16 14:06:51) Contestar preguntas de la fila 27 a la 45, según el número de riesgo

## MR_Corrup2
|  |  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | [15 empty] | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN | [15 empty] | Fecha: 15/08/2025
Hoja 5 de 6
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CONTROLES
| RIESGO: 1 | Posibilidad de afectación reputacional por soborno al aceptar o solicitar una ventaja indebida en la entrega de actos administrativos del servicio social estudiantil obligatorio en la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o certificados de la Escuela de Multiplicadores de Cultura Ciudadana, a causa de la manipulación indebida de la información en los requisitos.
[6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO | [8 empty] | VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. MODERADO: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. DÉBIL: El control no se ejecuta por parte del responsable. | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |  |  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES | [5 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la Ejecución del Control | VALORACIÓN DEL DISEÑO
No | NOMBRE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control: 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
1 | Revisar el Acto Administrativo | Director (a) de redes y acción colectiva | PREVENTIVO | GCC-PR-05 Gestión Escuela de Multiplicadores de Cultura Ciudadana. GCC-PR-03 Realización servicio social estudiantil obligatorio en la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. | El (la) Director(a) de la Dirección de Redes y Acción Colectiva revisa cada que se genere el acto adminitrativo y/o certificado que este cumpla con el nombre y apellidos, número de identificación, nombre del curso o servicio y tiempo de dedicación del participante o estudiante, así como la fecha de expedición del acto administrativo y/o certificado, si esta correcto lo debe firmar, de lo contrario, se devuelve para realizar los ajustes, los cuales se deben hacer por el Profesional Responsable Escuela Multiplicadores de Cultura Ciudadana o de servicio social estudiantil obligatorio en la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. La evidencia del control por correo electrónico o aplicativo Orfeo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTEFUERTE | FUERTE | 100 | 100 | FUERTE
2 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
3 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
4 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
| RIESGO: | 0
[6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO | [8 empty] | VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. MODERADO: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. DÉBIL: El control no se ejecuta por parte del responsable. | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |  |  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
CONTROLES | [5 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la Ejecución del Control | VALORACIÓN DEL DISEÑO
No | NOMBRE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control: 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
1 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
| RIESGO: | 0
[6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO | [8 empty] | VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. MODERADO: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. DÉBIL: El control no se ejecuta por parte del responsable. | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |  |  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
CONTROLES | [5 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la Ejecución del Control | VALORACIÓN DEL DISEÑO
No | NOMBRE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control: 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
1 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
3 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
4 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
5 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
6 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
| RIESGO: | 0
[6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO | [8 empty] | VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. MODERADO: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. DÉBIL: El control no se ejecuta por parte del responsable. | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |  |  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
CONTROLES | [5 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la Ejecución del Control | VALORACIÓN DEL DISEÑO
No | NOMBRE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control: 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
| RIESGO: | 0
[6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO | [8 empty] | VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. MODERADO: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. DÉBIL: El control no se ejecuta por parte del responsable. | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |  |  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
CONTROLES | [5 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la Ejecución del Control | VALORACIÓN DEL DISEÑO
No | NOMBRE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control: 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
| CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | Controles que ayudan a disminuir la probabilidad-impacto | RIESGO RESIDUAL | PROBABILIDAD RESIDUAL | IMPACTO RESIDUAL
CORRUPCION | RC-GCC -1 | Posibilidad de afectación reputacional por soborno al aceptar o solicitar una ventaja indebida en la entrega de actos administrativos del servicio social estudiantil obligatorio en la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o certificados de la Escuela de Multiplicadores de Cultura Ciudadana, a causa de la manipulación indebida de la información en los requisitos. | POSIBLE | MODERADO | ALTO | FUERTE | PREVENTIVO | MODERADO | RARO | MODERADO
| -- | 0 | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -- | 0 | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -- | 0 | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -- | 0 | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MAPA DE CALOR (RIESGO RESIDUAL)
IMPACTO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [13 empty] | #REF! | #REF!
| Casi Seguro | 5 | A | A | E | E | E | [13 empty] | #REF! | #REF!
| Probable | 4 | M | A | A | E | E | [13 empty] | #REF! | #REF!
| Posible | 3 | B | M | A | E | E | [13 empty] | #REF! | #REF!
| Improbable | 2 | B | B | M | A | E | [13 empty] | #REF! | #REF!
| Raro | 1 | B | B | M | A | E | [13 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | Resultados de la Evaluación del DISEÑO del control |  |  | Resultados de la Evaluación de la EJECUCIÓN del control | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | Rango de Calificación del DISEÑO | Resultado - Peso en la evaluación del DISEÑO del Control |  | Rango de Calificación de la EJECUCIÓN | Resultado - Peso en la evaluación de la EJECUCIÓN del Control | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | FUERTE | Calificación entre 96 y 100 |  | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | MODERADO | Calificación entre 86 y 95 |  | MODERADO | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | DEBIL | Calificación entre 0 y 85 |  | DEBIL | El control no se ejecuta por parte del responsable. | [12 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
|  | Análisis y Evaluación de los Controles para la Mitigación de los Riesgos | [18 empty] | #REF! | #REF!
|  | Peso del diseño individual o promedio de los Controles. (DISEÑO) | El Control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCION) | Solidez individual de cada control Fuerte:100 Moderado:50 Debil:0 |  |  | Aplica plan de acción para fortalecer el Control Si / NO | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  | Fuerte Calificación Entre 96 y 100 | Fuerte (Siempre se ejecuta) | Fuerte + Fuerte = Fuerte | FUERTEFUERTE | 100 | NO | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Moderado ( Algunas veces) | Fuerte + Moderado = Moderado | FUERTEMODERADO | 50 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Débil (No se ejecuta) | Fuerte + Débil = Débil | FUERTEDEBIL | 0 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  | Moderado Calificación Entre 86 y 95 | Fuerte (Siempre se ejecuta) | Moderado + Fuerte = Moderado | MODERADOFUERTE | 50 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Moderado ( Algunas veces) | Moderado + Moderado = Moderado | MODERADOMODERADO | 50 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Débil (No se ejecuta) | Moderado + Débil = Débil | MODERADODEBIL | 0 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  | Débil Entre 0 y 85 | Fuerte (Siempre se ejecuta) | Débil + Fuerte = Débil | DEBILFUERTE | 0 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Moderado ( Algunas veces) | Débil + Moderado = Débil | DEBILMODERADO | 0 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Débil (No se ejecuta) | Débil + Débil = Débil | DEBILDEBIL | 0 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
|  | Resultados de los posibles desplazamientos de la probabilidad y del impacto de los riesgos | [5 empty] | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | Controles que ayudan a disminuir la probabilidad | Controles que ayudan a disminuir Impacto | # Columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la Probabilidad | # Columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de Impacto |  | Fuerte | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. | [11 empty] | #REF! | #REF!
|  | FUERTE | Preventivos Detectivos | Correctivos | 2 | 2 |  | Moderado | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación está entre 50 y 99 | [11 empty] | #REF! | #REF!
|  | FUERTE | Preventivos Detectivos |  | 2 | 0 |  | Débil | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación es menor a 50. | [11 empty] | #REF! | #REF!
|  | FUERTE |  | Correctivos | 0 | 2 | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | MODERADO | Preventivos Detectivos | Correctivos | 1 | 1 | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | MODERADO | Preventivos Detectivos |  | 1 | 0
|  | MODERADO |  | Correctivos | 0 | 1
NOTA: Para los riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto NO opera el desplazamiento.
Note on F12: ====== ID#AAABrMSKYd8 La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control (2025-09-16 14:06:51) 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control Ejemplo: * El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia: la respectiva lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique. * El auxiliar de cartera mensualmente verifica que los valores recaudados en ‘Banco’ correspondan con los saldos adeudados por los clientes, extractando la información directamente del portal bancario del extracto y generando el auxiliar contable de cuentas por cobrar del aplicativo, identificando las cuentas por cobrar pendientes de pago que fueron canceladas según extractos bancarios. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago, lista las cuentas pendientes de pago, realiza llamadas a los clientes y solicita que le indiquen la fecha para el pago oportuno de las mismas. Como evidencia: el listado de cuentas por cobrar pendientes de pago en Excel con los compromisos acordados con los clientes y extracto bancario. * El sistema SAP cada vez que se va a realizar un pago valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no esté reportado en listas restrictivas, comparando el Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de coincidencia con listas restrictivas.
Note on F23: ====== ID#AAABrMSKYck La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control (2025-09-16 14:06:51) 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control Ejemplo: * El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia: la respectiva lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique. * El auxiliar de cartera mensualmente verifica que los valores recaudados en ‘Banco’ correspondan con los saldos adeudados por los clientes, extractando la información directamente del portal bancario del extracto y generando el auxiliar contable de cuentas por cobrar del aplicativo, identificando las cuentas por cobrar pendientes de pago que fueron canceladas según extractos bancarios. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago, lista las cuentas pendientes de pago, realiza llamadas a los clientes y solicita que le indiquen la fecha para el pago oportuno de las mismas. Como evidencia: el listado de cuentas por cobrar pendientes de pago en Excel con los compromisos acordados con los clientes y extracto bancario. * El sistema SAP cada vez que se va a realizar un pago valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no esté reportado en listas restrictivas, comparando el Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de coincidencia con listas restrictivas.
Note on F34: ====== ID#AAABrMSKYd0 La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control (2025-09-16 14:06:51) 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control Ejemplo: * El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia: la respectiva lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique. * El auxiliar de cartera mensualmente verifica que los valores recaudados en ‘Banco’ correspondan con los saldos adeudados por los clientes, extractando la información directamente del portal bancario del extracto y generando el auxiliar contable de cuentas por cobrar del aplicativo, identificando las cuentas por cobrar pendientes de pago que fueron canceladas según extractos bancarios. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago, lista las cuentas pendientes de pago, realiza llamadas a los clientes y solicita que le indiquen la fecha para el pago oportuno de las mismas. Como evidencia: el listado de cuentas por cobrar pendientes de pago en Excel con los compromisos acordados con los clientes y extracto bancario. * El sistema SAP cada vez que se va a realizar un pago valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no esté reportado en listas restrictivas, comparando el Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de coincidencia con listas restrictivas.
Note on F45: ====== ID#AAABrMSKYc0 La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control (2025-09-16 14:06:51) 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control Ejemplo: * El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia: la respectiva lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique. * El auxiliar de cartera mensualmente verifica que los valores recaudados en ‘Banco’ correspondan con los saldos adeudados por los clientes, extractando la información directamente del portal bancario del extracto y generando el auxiliar contable de cuentas por cobrar del aplicativo, identificando las cuentas por cobrar pendientes de pago que fueron canceladas según extractos bancarios. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago, lista las cuentas pendientes de pago, realiza llamadas a los clientes y solicita que le indiquen la fecha para el pago oportuno de las mismas. Como evidencia: el listado de cuentas por cobrar pendientes de pago en Excel con los compromisos acordados con los clientes y extracto bancario. * El sistema SAP cada vez que se va a realizar un pago valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no esté reportado en listas restrictivas, comparando el Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de coincidencia con listas restrictivas.
Note on F56: ====== ID#AAABrMSKYdE La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control (2025-09-16 14:06:51) 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control Ejemplo: * El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia: la respectiva lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique. * El auxiliar de cartera mensualmente verifica que los valores recaudados en ‘Banco’ correspondan con los saldos adeudados por los clientes, extractando la información directamente del portal bancario del extracto y generando el auxiliar contable de cuentas por cobrar del aplicativo, identificando las cuentas por cobrar pendientes de pago que fueron canceladas según extractos bancarios. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago, lista las cuentas pendientes de pago, realiza llamadas a los clientes y solicita que le indiquen la fecha para el pago oportuno de las mismas. Como evidencia: el listado de cuentas por cobrar pendientes de pago en Excel con los compromisos acordados con los clientes y extracto bancario. * El sistema SAP cada vez que se va a realizar un pago valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no esté reportado en listas restrictivas, comparando el Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de coincidencia con listas restrictivas.

## MR_Corrup3
|  |  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | [16 empty] | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN | [16 empty] | Fecha: 15/08/2025
Hoja 6 de 6
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: CONSOLIDADO Y PLAN DE TRATAMIENTO
ACCIONES DE CONTIGENCIA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS -PMR
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | CÓDIGO | RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | TIPO DE CONTROLES | CONTROLES | PROBABILIDAD INHERENTE | IMPACTO INHERENTE | ZONA RIESGO INHERENTE | SOLIDEZ INDIVIDUAL Diseño/Ejecución | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | PROBABILIDAD RESIDUAL | IMPACTO RESIDUAL | ZONA RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO - OPCIONES DE MANEJO | ACTIVIDADES /PRODUCTOS | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Gestión de la Cultura Ciudadana | Promover las transformaciones culturales de comportamientos ciudadanos mediante la estructuración de politicas públicas, lineamientos, estrategias y/o acciones de cultura ciudadana para fomentar la corresponsabilidad y participación activa de la ciudadanía | RC-GCC -1 | Posibilidad de afectación reputacional por soborno al aceptar o solicitar una ventaja indebida en la entrega de actos administrativos del servicio social estudiantil obligatorio en la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o certificados de la Escuela de Multiplicadores de Cultura Ciudadana, a causa de la manipulación indebida de la información en los requisitos. | 1. Falta de integridad del servidor público 2. Manipulación de la información y fallas en la implementación de los controles 3. Falta de verificación, análisis y control de los requisitos frente a los soportes 4. Presiones externas frente las decisiones de la SCRD | 1. Investigaciones / sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales y/o penales 2. Reclamaciones | *PREVENTIVO * * * * * | *El (la) Director(a) de la Dirección de Redes y Acción Colectiva revisa cada que se genere el acto adminitrativo y/o certificado que este cumpla con el nombre y apellidos, número de identificación, nombre del curso o servicio y tiempo de dedicación del participante o estudiante, así como la fecha de expedición del acto administrativo y/o certificado, si esta correcto lo debe firmar, de lo contrario, se devuelve para realizar los ajustes, los cuales se deben hacer por el Profesional Responsable Escuela Multiplicadores de Cultura Ciudadana o de servicio social estudiantil obligatorio en la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. La evidencia del control por correo electrónico o aplicativo Orfeo * * * * * * | POSIBLE | MODERADO | ALTO | *FUERTEFUERTE *FUERTE *FUERTE *FUERTE * * | FUERTE | RARO | MODERADO | MODERADO | REDUCIR | Realizar un seguimiento a la implementación de los controles en la generación de los actos adminsitrativos servicio para el serviios social estudiantil obligatorio en la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte y/o certificados de Escuela de Mulitiplicadores Producto: Acta de reunión con el respectivo seguimiento | Enlaces MIPG Profesional encargado ECMM | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 1. Reportar la situación presentada a la Oficina de Control Disciplinario Interno. 2. Reportar a la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Control Interno la situación presentada 3. Realizar las acciones de corrección para solucionar el riesgo presentado 4. Formular acción correctiva.
|  | -- | 0 | 0 | 0 | * * * * * * | * * * * * * * | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | *FUERTE *FUERTE * * * * | #DIV/0! | #DIV/0! | SIN IMPACTO | #DIV/0!
|  | -- | 0 | 0 | 0 | * * * * * * | * * * * * * * | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | *FUERTE *FUERTE *FUERTE *FUERTE *FUERTE *FUERTE | #DIV/0! | #DIV/0! | SIN IMPACTO | #DIV/0!
|  | -- | 0 | 0 | 0 | * * * * * * | * * * * * * * | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | * * * * * * | #DIV/0! | #DIV/0! | SIN IMPACTO | #DIV/0!
|  | -- | 0 | 0 | 0 | * * * * * * | * * * * * * * | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | * * * * * * | #DIV/0! | #DIV/0! | SIN IMPACTO | #DIV/0!
Note on V8: ====== ID#AAABrMSKYdI Alejandra (2025-09-16 14:06:51) Son las acciones que se implementaran en caso de que el riesgo se materializace
Note on Q10: ====== ID#AAABrMSKYdU Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-09-16 14:06:51) En los riesgos de corrupción no se acepta la opción de asumir.
Note on R10: ====== ID#AAABrMSKYdY Portatil (2025-09-16 14:06:51) Deben ir numeradas. Es importante definir actividades para fortalecer los controles o para crear nuevo controles. Actividades: Son las tareas o procesos que se deben ejecutar para implementar el tratamiento. Por ejemplo, "Capacitar a los funcionarios sobre el nuevo código de ética", "Implementar un nuevo sistema de trazabilidad para los contratos", o "Realizar auditorías sorpresa a los procesos de selección de proveedores". Productos: Son los entregables o resultados concretos de esas actividades. Siguiendo los ejemplos anteriores, los productos podrían ser: "Registro de asistencia a la capacitación", "Informe de implementación del sistema de trazabilidad", o "Acta de la auditoría con sus hallazgos".
Note on U10: ====== ID#AAABrMSKYdc Alejandra (2025-09-16 14:06:51) No puede exceder el 30 de noviembre de la vigencia respectiva

## Tablas_GS (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de Probabilidad Gestión - Seguridad de la información |  |  |  |  | Matriz de calor (niveles de severidad del riesgo)
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera como máximos 2 veces por año. | 20%
Baja | La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera de 3 a 24 veces por año. | 40%
Media | La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera de 24 a 500 veces por año. | 60%
Alta | La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año. | 80%
Muy Alta | La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera más de 5000 veces por año. | 100%
Tabla Criterios para definir el nivel de Impacto Gestión - Seguridad de la información
| Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional | Impacto
Leve | Afectación menor a 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | 40%
Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | 80%
Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
Tabla Atributos de para el diseño del control
[8 empty] | 100 | 500 | 1000 | 5000
Características |  |  | Descripción | Peso |  |  |  | 100000000 | 500000000 | 1000000000 | 5000000000 | 1000
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% |  | SMLMV 2022 | 1000000 | 0.08399% | 0.4199% | 0.8399% | 4.199% | 1000000000
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | [5 empty] | Pto inicial 2022 | 119067110000
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10% | [5 empty] | Funcionamiento | 59513488000
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25% | [5 empty] | Inversión | 59553622000
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -

## Listas (hidden)
ÁREAS DE IMPACTO |  | TRIMESTRE
Económica |  | I TRIM
Reputacional |  | II CUAT
Económica y Reputacional |  | III CUAT
Efecto dañoso sobre bienes público
Efecto dañoso sobre Recursos públicos
Efecto dañoso sobre intereses patrimoniales
N/A
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | FACTOR DE RIESGO
Ejecución y administración de procesos | Procesos
Fraude externo | Talento humano
Fraude interno | Tecnología
Fallas tecnológicas | Infraestructura
Relaciones laborales | Evento externo
Usuarios, productos y prácticas
Daños a activos fijos/eventos externos
TIPOLOGÍA RIESGO
Estratégico
Operativo
CONTROLES
TIPO
Preventivo | Va a las causas del riesgo. Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. | 25%
Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. | 15%
Correctivos | Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo. Control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. | 10%
IMPLEMENTACIÓN
Automático | Ejecutado por un sistema | 25%
Manual | Ejecutado por personas | 15%
DOCUMENTACIÓN
Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso.
Sin documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
FRECUENCIA
Continua | El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo.
Aleatoria | El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo
EVIDENCIA
Con registro | El control deja un registro permite evidencia la ejecución del control.
Sin registro | El control no deja registro de la ejecución del control.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Reducir (mitigar) | Acciones que mitiguen el nivel de riesgo. No es necesariamente un nuevo control.
Reducir (transferir) | Tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se trasfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.
Aceptar | Asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización.
Evitar | No asumir la actividad que genera el riesgo.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Ampliar las oportunidades para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.
2.Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso y aprovechamiento de datos, de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras.
4. Gerenciar de manera eficiente e innovadora los recursos financieros para optimizar y asegurar el funcionamiento de las entidades, así como gestionar nuevos recursos físicos y económicos para el cumplimiento de la misionalidad y aportar en la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los ciudadanos.
LÍNEAS DE DEFENSA
Primera
Segunda
Tercera
Pérdida de Disponibilidad
Pérdida de Confidencialidad
Pérdida de Integridad
Pérdida de confidencialidad e integridad
PROCESOS
| Gestión Estratégica, Conocimiento e Innovación | ECI | 1
| Gestión de la Comunicación Estratégica | COM | 2
| Gestión de la Mejora Continua | GMC | 3
| Gestión de Tecnologías de la Información | TIC | 4
| Gestión del Relacionamiento con la Ciudadanía | RCC | 5
| Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas | PCR | 6
| Gestión de Investigaciones, Observaciones y Analítica | GIO | 7
| Gestión de la Cultura Ciudadana | GCC | 8
| Gestión de la Participación Ciudadana | PCD | 9
| Gestión de la Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural | AIP | 10
| Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad | LEO | 11
| Gestión Jurídica | JUR | 12
| Gestión Financiera | FIN | 13
| Gestión de Talento Humano | HUM | 14
| Gestión Contractual | CON | 15
| Gestión Administrativa | ADM | 16
| Gestión Documental | DOC | 17
| Gestión de la Evaluación Independiente | GEI | 18
Factores | Clasificación
Procesos | Ejecución y Administración de Procesos
Talento Humano | Fraude Externo
Tecnología | Fraude Interno
Caida de Redes | Fallas Tecnólogicas
Eventos Externos