## Contexto
| GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA |  |  |  | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
| MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN |  |  |  | Fecha: 15/08/2025
Hoja 1 de 6
CONTEXTO INSUMO PARA LA MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO
Identifique factores (negativos) o (positivos) que afectan al proceso
CONTEXTO EXTERNO
Factores del contexto
A - AMENAZAS (factores negativos externos) |  |  | O - OPORTUNIDADES (factores positivos externos)
Identifique factores que representen una amenaza o una oportunidad en ejes como el: Económico, social y cultural, tecnológico, político, legales y reglamentarios, medio ambientales y de comunicación externa.
Posibles recortes presupuestales a nivel distrital o de la SCRD, que podrían afectar la sostenibilidad y el desarrollo del proyecto BibloRed. |  |  | Disposición de los organismos, entidades para crear alizanzas y convenios que fortalecen los procesos de lectura, escritura y oralidad
Cerres temporales o definitivos de las bibliotecas por alteraciones de orden público o de seguridad |  |  | Incremento en el compromiso de los ciudadanos con la preservación y promoción de la cultura escrita.
Dificultades en la cobertura del acceso a la cultura escrita en zonas de alta densidad poblacional dispersas y/o periféricas
CONTEXTO INTERNO
Factores del contexto
D - DEBILIDADES (factores negativos internos) |  |  | F - FORTALEZAS (factores positivos internos)
Identifique factores en los que la entidad tiene debilidades o fortalezas en temas como: Funciones y responsabilidades (políticas, objetivos y estrategias), personas, tecnología, estructura organizacional, financieros, relaciones con partes involucradas, estructura organizacional, diseño y ejecución del proceso.
Limitaciones en la infraestructura y los servicios bibliotecarios para atender de manera efectiva a poblaciones en zonas densamente pobladas, dispersas o periféricas, afectando la equidad en el acceso a la cultura escrita. |  |  | Formación con enfoque poblacional diferencial, necesaria para mejorar el trabajo con las comunidades
Debilidades técnicas en algunos anexos técnicos que hacen parte del proceso de licitación |  |  | Fortalecimiento de los proyectos bibliotecarios comunes, escuelas LEO, SIBIBO, proyectos de cultura digital
Desarticulación entre algunos lineamientos administrativos de Biblored y los existentes en los documentos del sistema integrado de gestión de la secretaría de Cultura |  |  | Compromiso del talento humano con su trabajo y con las comunidades bibliotecarios
Debilidades en la conservación de documentos que se producen en Biblored, especialmente de la información que se produce en el marco de contratos de prestación de servicios en la Dirección de lectura y bibliotecas |  |  | El SINBAD, sistema estadístico de Biblored se ha consolidado como una herramienta importante en la gestión de Biblored
Retrasos en la ejecución de cronogramas de licitación para la adjudicación de la operación de Biblored
Vigencia | 2026 | No. Edición del documento | 1 | Fecha última Edición | 2026-01-20
Descripción de las modificaciones | No. edición 1 - Fecha 15/01/2026 GLPI- 141142 Radicado ORFEO 20268000046803 Descripción de las modificaciones: Se ajustó el plan de tratamiento de los riesgos previamente determinado, una vez verificado que la valoración de la zona de riesgo no presenta cambios para la vigencia 2026. No obstante, se fortalece el plan de tratamiento con el fin de consolidar acciones orientadas a prevenir la materialización de los riesgos identificados.
Note on G46: ====== ID#AAABuIP9m_E Jenny Alejandra Trujillo Díaz (2025-11-06 20:14:43) fecha de firma jefe OAP radicado orfeo
Note on C47: ====== ID#AAABty99lSI tc={FF4CA3CA-C7E6-4BFA-9F8D-E91ECD09324C} (2025-10-24 21:16:10) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Recuerda detallar loa cambios de la v1 a la v2 gracias.

## Identificación RG-RF-RLA-FT
| GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA |  |  | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
| MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN |  |  | Fecha: 15/08/2025
Hoja 2 de 6
APOYO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN -FISCALES Y LA/FT
RIESGO 1
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) | Reputacional |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la capacidad de la Red de Bibliotecas para atender a comunidades en general, comunidades vulnerables o en zonas periféricas |  | debido a |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - | deficiencias en la planificación y estructuración del modelo de operación de Biblored |  |  |  | POR QUÉ
Causas | Insuficiente comprensión de las necesidades y condiciones de las comunidades a atender. | inexistencia o desistimiento de actores privados para la ejecución del modelo de operación de la Red de Bibliotecas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
Posibilidad de afectación (qué)…por… (cómo)...debido a (por qué) | [5 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
Reputacional *Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la capacidad de la Red de Bibliotecas para atender a comunidades en general, comunidades vulnerables o en zonas periféricas *debido a , deficiencias en la planificación y estructuración del modelo de operación de Biblored | [5 empty] | Procesos | Ejecución y Administración de Procesos
RIESGO 2
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) | Económica y Reputacional |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) | Posibilidad de afectación económica y reputacional por realizar pagos a proveedores u operadores que administran la red de bibliotecas del Distrito y que resulten estar involucrados en actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo |  | debido a la |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - | falta de debida diligencia en la aplicación de controles |  |  |  | POR QUÉ
Causas | Deficiencias en los procesos de verificación y análisis previo de antecedentes legales y financieros. | Ausencia de procedimientos claros para identificar señales de alerta en los perfiles de los proveedores. |  | Falta de herramientas o sistemas para monitorear actividades sospechosas de los proveedores durante la vigencia del contrato.
Sub causas (desagregadas) - indicativas - | falta de aplicación de la debida diligencia en la aplicación de controles
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
Posibilidad de afectación (qué)…por… (cómo)...debido a (por qué) | [5 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
Económica y Reputacional *Posibilidad de afectación económica y reputacional por realizar pagos a proveedores u operadores que administran la red de bibliotecas del Distrito y que resulten estar involucrados en actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo *debido a la, falta de debida diligencia en la aplicación de controles | [5 empty] | Procesos | Ejecución y Administración de Procesos
RIESGO 3
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 4
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 5
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 6
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 7
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 8
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 9
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 10
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 11
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN
RIESGO 12
Árbol de problemas
Seleccione
Efecto Impacto (DAFP) |  |  |  |  | QUE
Si no existe un segundo efecto/consecuencia/causa coloque un espacio o un punto
Efecto directo Consecuencias Causa inmediata (DAFP) |  |  |  |  | COMO
PROBLEMA CENTRAL Evento de riesgo Causa raiz (DAFP) - Punto crítico en el producto - |  |  |  |  | POR QUÉ
Causas
Sub causas (desagregadas) - indicativas -
REDACCIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | Registrar información de acuerdo con tablas Factores y Clasificación-ver Fact-Clas RG
[6 empty] | FACTORES | CLASIFICACIÓN

## MR G-F-LA
|  |  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | [51 empty] | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN | [51 empty] | Fecha: 15/08/2025
Hoja 3 de 6
MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN , FISCAL, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE TERRORISMO (LA/FT)
PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | OBJETIVO DEL PROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO - ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE | [9 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES | [20 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DE RIESGO RESIDUAL | [8 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS |  |  |  | ACCIONES DE CONTIGENCIA
[11 empty] | Indicador clave asociado al riesgo |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO | [7 empty] | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | [20 empty] | Controles preventivos y detectivos afectan la PROBABILIDAD |  |  | Controles correctivos afectan el IMPACTO
|  |  | CÓDIGO RG -Gestión - RF - Fiscal - RLA/FT + Nomenclatura del proceso + consecutivo |  |  | Producto asociado | Tipo de riesgo (Solo para activos de información) | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO -IR A LA HOJA ÁRBOL - Riesgos de Gestión - LA/FT: Posibilidad de afectación (qué)…por… (cómo)...debido a (por qué)" Riesgos Fiscal: Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos /recursos públicos o intereses patrimoniales qué)…por… (cómo)...debido a (por qué)" | Asociado directamente al Objetivo Estratégico | Causas (Solo para riesgos de gestión) | Indicador clave -Solo RG- | Meta -Solo RG- | PROBABILIDAD INHERENTE |  | Económico |  | Reputacional |  | IMPACTO INHERENTE El mayor dato entre Económico y Reputacional |  |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | No | Responsable | Periodicidad | Propósito | Cómo se realiza el control | Observación o Desviación | Evidencia | CONTROL (Redactar un párrafo de control basándose en la información de las columnas Y a AD) | Control de línea de defensa -Responsable | Documento asociado - actividad | Afectación | Seleccione si el control Preventivo, Detectivo o Correctivo |  | Implementación |  | CALIFICACIÓN | Probabilidad Residual | Impacto Residual | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Probabilidad Inherente | Probabilidad Residual Final |  | Impacto Inherente | Impacto Residual Final |  | Zona de Riesgo Inherente | ZONA DE RIESGO FINAL | TRATAMIENTO | ACTIVIDADES/PRODUCTO | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad | 1. Ampliar las oportunidades para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. | Promover la lectura, escritura y oralidad en Bogotá a través de la definición y seguimiento a la implementación de estrategias de circulación, conocimiento, valoración social de la lectura, territorialización, participación y cultura digital para atender las necesidades de las comunidades y desarrollar propuestas para el ejercicio de sus derechos culturales y el acceso a la información y al conocimiento | RG | LEO | 1 | Cronograma licitación planes de acción operación Biblored |  | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la capacidad de la Red de Bibliotecas para atender a comunidades en general, comunidades vulnerables o en zonas periféricas debido a , deficiencias en la planificación y estructuración del modelo de operación de Biblored | NO | *Insuficiente comprensión de las necesidades y condiciones de las comunidades a atender. *inexistencia o desistimiento de actores privados para la ejecución del modelo de operación de la Red de Bibliotecas * | Ejecución cronograma licitación para la operación de Biblored (#actividades planeadas/#actividades ejecutadas)*100 | 100% | Media | 60% | Moderado | 60% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | MediaMayor | Alto | 1 | Profesionales Administrativos de la DLB | Al cambio de operación de Biblored | Verificar que los documentos estudios y anexos técnicos que hacen parte del proceso de licitación de la operación correspondan a la realidad y necesidades de Biblored que cuenten con los ajustes necesarios de acuerdo a cada aspecto técnico para el operador | Se realiza la revisión de cada uno de los documentos estudios y anexos técnicos que se encuentran alojados en un Drive de la DLB que está dedicado exclusivamente a temas de la operación y del proceso de licitación, dentro de los documentos se realizan ajustes, comentarios y demás una vez estén revisados y avalados se dejan las versiones finales de los documentos que harán parte de la LP | Sí se identifican aspectos a corregir el profesional administrativo o el abogado asesor de la Dirección mencionan dentro de los comentarios del documento los ajustes que deben aplicarse, el encargado dentro del equipo administrativo debe realizar los ajustes al documento. | Documentos, anexos, estudios y pliegos para licitación de la operación de Biblored, con los ajustes y comentarios, dentro del Drive y/o correos electrónicos con los comentarios | El (la) profesional administrativo y/o Abogado de la DLB cada cambio de operación de Biblored, revisa los documentos, estudios y anexos técnicos que hacen parte del proceso de licitación de la operación, sí existen observaciones devuelve por correo electrónico o a través de control de cambios comentado en el Drive al profesional del equipo administrativo de la DLB responsable del documento para los ajustes requeridos. | Primera línea | Documentos, anexos, estudios y pliegos para licitación de la operación de Biblored | Probabilidad | Detectivo | 15% | Manual | 15% | 30% | 42% | 80% | Sin Documentar | Aleatoria | Con Registro | 60% | 42% | Media | 80% | 80% | Mayor | Alto | Alto | Reducir | 1. Actualizar los documentos: anexos técnicos, Manual de operación, que hacen parte del proceso licitatorio para la adjudicación de la operación de BiBlored, conforme con las oportunidades de mejora identificadas Evidencia: Documentos de estudio económico, anexos técnicos, Manual de operación, que hacen parte del proceso licitatorio que se puede validar en el control de cambios del documento | Profesionales del equipo administrativo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas (Contratistas abogados, Administrativos, planeación, financieros) | 2025-01-19 | 2026-05-29 | 1. Reportar a la oficina asesora de planeación la materialización del riesgo y formular acción correctiva. 2. Realizar un diagnóstico rápido de las deficiencias y diseñar un plan de corrección inmediata y priorizar las principales acciones que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios básicos del Biblored. 3. Formular Acción correctiva
2
3
4
5
6
|  |  | RLA/FT | LEO | 2 | Pagos proveedores con el soporte de la revisión de los requisitos |  | Posibilidad de afectación económica por usar la entidad para dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de actividades delictivas, para canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas o la proliferación de armas de destrucción masiva, a causa de contratar proveedores u operadores que administran la red de bibliotecas del Distrito y que resulten estar involucrados en actividades ilícitas | SI | * *Ausencia de procedimientos claros para identificar señales de alerta en los perfiles de los proveedores. *Falta de herramientas o sistemas para monitorear actividades sospechosas de los proveedores durante la vigencia del contrato. | (Número de Proveedores/Operadores con Alertas o Inconsistencias Significativas / Total de Proveedores/Operadores Vigentes de la Red de Bibliotecas)*100 | 1% | Alta | 80% | Moderado | 60% | Mayor | 80% | Mayor | 80% | AltaMayor | Alto | 1 | Comité evaluador de las propuestas | Al cambio de operación de Biblored | Verificar que las propuestas cumplan con los criterios habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones y/o anexo explicativo o documento equivalente | Se verifica el total de las propuestas recibidas en los tiempos establecidos en la licitación con el fin de establecer que cumplan con los criterios habilitantes | En caso de requerir subsanaciones se dejan en las evaluaciones del proceso, los cuales son soporte de todo el proceso licitatorio que se cargan en el SECOP y en el expediente de Orfeo. | Evaluaciones de los procesos realizadas por el comité evaluador, soportes del cargue de las evaluaciones realizadas en SECOP y # de expediente en Orfeo | El comité evaluador cada cambio de operación de Biblored, verifica que las propuestas cumplan con los criterios habilitantes establecidos en los pliegos de condiciones y/o anexo explicativo o documento equivalente , en caso de requerir subsanaciones se dejan en las evaluaciones del proceso, los cuales son soporte de todo el proceso licitatorio que se cargan en el SECOP y en el expediente de Orfeo. | Primera línea | Evaluaciones de los procesos realizadas por el comité evaluador, soportes del cargue de las evaluaciones realizadas en SECOP y # de expediente en Orfeo | Probabilidad | Detectivo | 15% | Manual | 15% | 30% | 56% | 80% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 80% | 56% | Media | 80% | 80% | Mayor | Alto | Alto | Reducir | 1. Buscar y revisar oferta de capacitación gratuita relacionada con la Ley 2195 de 2022 o específicamente en prevención de LA/FT, a la cual puedan acceder de manera libre los equipos administrativos del operador vigente. En caso de encontrarse opciones disponibles, se realizará invitación al operador para la participación voluntaria. Evidencia - : Soportes búsqueda capacitaciones /o oficio dirigido al operador Producto: Oficio al operador | Profesionales del equipo administrativo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas (Contratista, Administrativo, planeación ) | 2026-02-02 | 2026-07-31 | 1. Reportar a la oficina asesora de planeación la materialización del riesgo y formular acción correctiva. 2.Convocar al abogado asesor de la DLB para analizar el alcance del riesgo y posibles responsabilidades y con base en ello establecer ruta de respuesta ante la materialización de este riesgo 3. Formular Acción correctiva
2
3
4
5
6
3
4
5
6
[10 empty] | #REF! | [12 empty] | 1
2
3
4
5
6
Note on A8: ====== ID#AAABty99lRk Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-10-24 21:16:10) Escriba el nombre del proceso sobre el cual se realizará la gestión del riesgo.
Note on B8: ====== ID#AAABty99lSY Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-10-24 21:16:10) Indique el objetivo estratégico al cual se va a identificar el riesgo y/o al que se asocian los riesgos del proceso.
Note on C8: ====== ID#AAABty99lS8 Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-10-24 21:16:10) Escriba el objetivo del proceso
Note on BF8: ====== ID#AAABty99lRo Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Son las acciones que se implementaran en caso de que el riesgo se materializase.
Note on G10: ====== ID#AAABty99lTg Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Relacionar el producto asociado a la situación de riesgo
Note on I10: ====== ID#AAABty99lTY Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-10-24 21:16:10) Registrar riesgo de identificación RG-RF-RLA-FT
Note on L10: ====== ID#AAABty99lR0 Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Es una alerta temprana que indica si un riesgo de gestión está aumentando o disminuyendo. Determina la materialización del riesgo
Note on N10: ====== ID#AAABty99lRs LUZMA (2025-10-24 21:16:10) Muy Baja: La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximo 5 veces al año. 20% Baja: La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera de 6 a 40 veces por año. 40% Media: La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera de 41 a 200 veces por año. 60% Alta: La actividad/producto que conlleva el riesgo se ejecuta de 201 a 500 veces por año. 80% Muy Alta: La actividad/producto que conlleva el riesgo se ejecuta más de 501 veces por año. 100%
Note on P10: ====== ID#AAABty99lR8 Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-10-24 21:16:10) Leve: Afectación menor a 10 SMLMV 20% Menor: Entre 10 y 50 SMLMV 40% Moderado: Entre 50 y 100 SMLMV 60% Mayor: Entre 100 y 500 SMLMV 80% Catastrófico: Mayor a 500 SMLMV 100%
Note on R10: ====== ID#AAABty99lSg LUZMA (2025-10-24 21:16:10) Leve: El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización. Menor: El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. Moderado: El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. Mayor: El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal Catastrófico: El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
Note on Y10: ====== ID#AAABty99lRU Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Identificar el cargo del servidor que ejecuta el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema que realiza la actividad.
Note on Z10: ====== ID#AAABty99lSQ Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Se refiere a la frecuencia con la que se lleva a cabo una actividad de control para asegurar que un riesgo se mantenga dentro de los niveles aceptables
Note on AA10: ====== ID#AAABty99lSA Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Declaración clara del objetivo del control, es decir, qué se busca asegurar o verificar.
Note on AB10: ====== ID#AAABty99lSM Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Se establecen los pasos detallados o el procedimiento que se debe seguir "Descripción de su ejecución"
Note on AC10: ====== ID#AAABty99lSc Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Se refiere a cuando no se cumple el control y se hace una corrección o se genera un plan B. Es una alerta que permite al proceso identificar y corregir fallas en sus controles.
Note on AD10: ====== ID#AAABty99lS0 Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Prueba o el registro que se generará a partir de la ejecución del control. Importante esta evidencia debe ser producto del control y la que se reporte en el seguimiento de controles
Note on AG10: ====== ID#AAABty99lSU Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Es el documento que relaciona el control "un procedimiento o acto administrativo"
Note on AI10: ====== ID#AAABty99lRM Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-10-24 21:16:10) Preventivo: Va a las causas del riesgo. Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. Detectivo: Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. Correctivos: Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo. Control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. (Según lo establecido por la metodología del DAFP)
Note on AK10: ====== ID#AAABty99lSk Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-10-24 21:16:10) Automático: Ejecutado por un sistema Manual: Ejecutado por personas
Note on AP10: ====== ID#AAABty99lTQ Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-10-24 21:16:10) Documentado: Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. Sin documentar: Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso. (Según la metodología del DAFP)
Note on AQ10: ====== ID#AAABty99lS4 Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-10-24 21:16:10) Continua: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo. Aleatoria: El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo. (Según la metodología del DAFP)
Note on AR10: ====== ID#AAABty99lSs Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-10-24 21:16:10) Con registro: El control deja un registro permite evidencia la ejecución del control. Sin registro: El control no deja registro de la ejecución del control. (Según la metodología del DAFP)
Note on BA10: ====== ID#AAABty99lTI Reducir (2025-10-24 21:16:10) (mitigar): Acciones que mitiguen el nivel de riesgo. No es necesariamente un nuevo control. (transferir): Tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se trasfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional. Aceptar: Asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. Evitar: No asumir la actividad que genera el riesgo. (Según la metodología del DAFP)
Note on BB10: ====== ID#AAABty99lRc Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Deben ir numeradas. Es importante definir actividades para fortalecer los controles o para crear nuevo controles.
Note on BE10: ====== ID#AAABty99lSw Alejandra (2025-10-24 21:16:10) No puede exceder el 30 de noviembre de la vigencia respectiva

## MR_Corrup1
|  |  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | [7 empty] | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN | [7 empty] | Fecha: 15/08/2025
Hoja 4 de 6
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO |  | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | VALORACIÓN DEL RIESGO - ANÁLISIS DE RIESGO INHERENTE
|  |  | CÓDIGO RC: Riesgos corrupción + Código del proceso + Consecutivo del riesgo |  |  | RIESGO Posibilidad de… Elementos para la redacción: 1. Acción u omisión + 2. Uso de poder + 3. Desviación de la gestión pública + 4. Beneficio privado | CAUSAS | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE
Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad | Promover la lectura, escritura y oralidad en Bogotá a través de la definición y seguimiento a la implementación de estrategias de circulación, conocimiento, valoración social de la lectura, territorialización, participación y cultura digital para atender las necesidades de las comunidades y desarrollar propuestas para el ejercicio de sus derechos culturales y el acceso a la información y al conocimiento | RC-LEO -1 | RC | LEO | 1 | Posibilidad de afectación económica por Corrupción en la selección a determinados proveedores o candidatos para la contratación de personal, bienes y servicios derivados de la operación de BibloRed, a causa del direccionamiento y/o favorecimiento de la contratación hacia un proponente específico. | 1. incumplimiento de los procedimientos y condiciones definidos en los manuales de contratación para la Operación de BibloRed (Operador y Convenio), presentados y avalados por parte del comité técnico y administrativo del contrato y comité operativo del convenio. 2.Posible extralimitación en el rol que desempeñan los miembros del equipo de apoyo a la supervisión 3.Desconocimiento de los lineamientos del Operador en la selección del personal de BibloRed a través de convocatorias internas y externas. | 1. Pérdida de credibilidad en el programa de BibloRed y en los procesos que se adelantan en el sector público 2. Deslegitimación de los procesos contractuales en el sentido de soslayar la selección objetiva de las ofertas y propuestas más favorables para la operación de BibloRed. | RARO | CATASTROFICO | RAROCATASTROFICO | EXTREMO
|  | -- | [7 empty] | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | FALSE
|  | -- | [7 empty] | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | FALSE
|  | -- | [7 empty] | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | FALSE
|  | -- | [7 empty] | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | FALSE
CRITERIOS PARA CALIFICAR LA PROBABILIDAD
[6 empty] | Descriptor | Descripción | Frecuencia
[6 empty] | CASI SEGURO | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Mas de 1 vez al año.
[6 empty] | PROBABLE | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Al menos 1 vez en el último año.
[6 empty] | POSIBLE | El evento podría ocurrir en algún momento | Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
[6 empty] | IMPROBABLE | El evento puede ocurrir solo en algún momento | Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
[6 empty] | RARO | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | No se ha presentado en los últimos 5 años.
CRITERIOS PARA CALIFICAR EL IMPACTO
[5 empty] | No | PREGUNTA Si el riesgo de corrupción se materializa podría: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | MAPA DE CALOR (RIESGO INHERENTE) - Sin controles
[7 empty] | Seleccione"SI" en el caso que aplique, de lo contrario deje el espacio en blanco | Seleccione"SI" en el caso que aplique, de lo contrario deje el espacio en blanco | Seleccione"SI" en el caso que aplique, de lo contrario deje el espacio en blanco | Seleccione"SI" en el caso que aplique, de lo contrario deje el espacio en blanco | Seleccione"SI" en el caso que aplique, de lo contrario deje el espacio en blanco |  | IMPACTO
[5 empty] | 16 | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | [6 empty] | PROBABILIDAD |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico
[5 empty] | 1 | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | SI | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 2 | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | SI | [6 empty] | Casi Seguro | 5 | A | A | E | E | E
[5 empty] | 3 | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | SI | [6 empty] | Probable | 4 | M | A | A | E | E
[5 empty] | 4 | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | [7 empty] | Posible | 3 | B | M | A | E | E
[5 empty] | 5 | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | SI | [6 empty] | Improbable | 2 | B | B | M | A | E
[5 empty] | 6 | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | SI | [6 empty] | Raro | 1 | B | B | M | A | E
[5 empty] | 7 | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | SI
[5 empty] | 8 | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?
[5 empty] | 9 | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | [6 empty] | Nivel de Riesgo
[5 empty] | 10 | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | SI | [5 empty] | Extremo
[5 empty] | 11 | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | SI | [5 empty] | Alto
[5 empty] | 12 | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | SI | [5 empty] | Moderado
[5 empty] | 13 | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | SI | [5 empty] | Bajo
[5 empty] | 14 | ¿Dar lugar a procesos penales? | SI
[5 empty] | 15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | SI
[5 empty] | 17 | ¿Afectar la imagen regional? | SI
[5 empty] | 18 | ¿Afectar la imagen nacional?
[5 empty] | 19 | ¿Genera daño ambiental?
[6 empty] | TOTAL SI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CATASTROFICO | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO | SIN IMPACTO
[6 empty] | MODERADO | Afirmativamente de 1 a 5 preguntas genera medianas consecuencias sobre la entidad
[6 empty] | MAYOR | Afirmativamente de 6 a 11 preguntas genera altas consecuencias sobre la entidad
[6 empty] | CATASTRÓFICO | Afirmativamente de 12 a 19 preguntas genera desastrozas consecuencias sobre la entidad
SI SE RESPONDE AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA Nª 16 ES IMPACTO ES "CATASTROFICO"
[5 empty] | RARO | INSIGNIFICANTE | BAJO |  | RAROINSIGNIFICANTE
[5 empty] | RARO | MENOR | BAJO |  | RARO MENOR
[5 empty] | RARO | MODERADO | MODERADO |  | RARO MODERADO
[5 empty] | RARO | MAYOR | ALTO |  | RARO MAYOR
[5 empty] | RARO | CATASTROFICO | ALTO |  | RAROCATASTROFICO
[5 empty] | IMPROBABLE | INSIGNIFICANTE | BAJO |  | IMPROBABLEINSIGNIFICANTE
[5 empty] | IMPROBABLE | MENOR | BAJO |  | IMPROBABLEMENOR
[5 empty] | IMPROBABLE | MODERADO | MODERADO |  | IMPROBABLEMODERADO
[5 empty] | IMPROBABLE | MAYOR | ALTO |  | IMPROBABLEMAYOR
[5 empty] | IMPROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO |  | IMPROBABLECATASTROFICO
[5 empty] | POSIBLE | INSIGNIFICANTE | BAJO |  | POSIBLEINSIGNIFICANTE
[5 empty] | POSIBLE | MENOR | MODERADO |  | POSIBLEMENOR
[5 empty] | POSIBLE | MODERADO | ALTO |  | POSIBLEMODERADO
[5 empty] | POSIBLE | MAYOR | EXTREMO |  | POSIBLEMAYOR
[5 empty] | POSIBLE | CATASTROFICO | EXTREMO |  | POSIBLECATASTROFICO
[5 empty] | PROBABLE | INSIGNIFICANTE | MODERADO |  | PROBABLEINSIGNIFICANTE
[5 empty] | PROBABLE | MENOR | ALTO |  | PROBABLEMENOR
[5 empty] | PROBABLE | MODERADO | ALTO |  | PROBABLEMODERADO
[5 empty] | PROBABLE | MAYOR | EXTREMO |  | PROBABLEMAYOR
[5 empty] | PROBABLE | CATASTROFICO | EXTREMO |  | PROBABLECATASTROFICO
[5 empty] | CASI SEGURO | INSIGNIFICANTE | ALTO |  | CASI SEGUROINSIGNIFICANTE
[5 empty] | CASI SEGURO | MENOR | ALTO |  | CASI SEGUROMENOR
[5 empty] | CASI SEGURO | MODERADO | EXTREMO |  | CASI SEGUROMODERADO
[5 empty] | CASI SEGURO | MAYOR | EXTREMO |  | CASI SEGUROMAYOR
[5 empty] | CASI SEGURO | CATASTROFICO | EXTREMO |  | CASI SEGUROCATASTROFICO
Note on G9: ====== ID#AAABty99lSE Para identificar con precisión los riesgos de corrupción, es fundamental verificar en la caracterización del proceso las actividades más críticas. Priorizar aquellas actividades donde hay indicios o evidencia de eventos de riesgo de corrupción. Estos indicios pueden ser (2025-10-24 21:16:10) Materializaciones: Casos concretos en los que el riesgo se ha manifestado. Hallazgos disciplinarios: Informes o sanciones resultado de investigaciones internas o de entes de control. Investigaciones disciplinarias: Procesos en curso que sugieren una posible falta. Otros: Quejas reiteradas de ciudadanos, auditorías internas con inconsistencias, o anomalías en la ejecución de contratos.
Note on I9: ====== ID#AAABty99lRQ Astrid Cecilia Sarmiento Rincon (2025-10-24 21:16:10) Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el objetivo, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas Máximo 3 consecuencias.
Note on K9: ====== ID#AAABty99lTE Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Contestar preguntas de la fila 27 a la 45, según el número de riesgo

## MR_Corrup2
|  |  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | [15 empty] | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN | [15 empty] | Fecha: 15/08/2025
Hoja 5 de 6
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CONTROLES
| RIESGO: | Posibilidad de afectación económica por Corrupción en la selección a determinados proveedores o candidatos para la contratación de personal, bienes y servicios derivados de la operación de BibloRed, a causa del direccionamiento y/o favorecimiento de la contratación hacia un proponente específico.
[6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO | [8 empty] | VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. MODERADO: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. DÉBIL: El control no se ejecuta por parte del responsable. | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |  |  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES | [5 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la Ejecución del Control | VALORACIÓN DEL DISEÑO
No | NOMBRE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control: 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con las observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
1 | Comité técnico y administrativo | El supervisor y el equipo de apoyo a la supervisión tienen a su cargo la realización de los comités del contrato y el convenio para el seguimiento a la operación, funcionamiento y misionalidad de Biblored. | DETECTIVO | LEO-MN-01 Manual operativo de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá -BibloRed- | El supervisor mensualmente tiene a su cargo el desarrollo de la reunión del comité con el propósito de orientar el desarrollo del contrato y convenio y velar porque exista concordancia entre las actividades que se desarrollan y los planes, políticas y lineamientos que establezca la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Desviaciones: las observaciones o desviaciones identificadas son objeto de seguimiento y tratamiento a través de las mesas técnicas y de la interrelación permanente con el Operador y el Asociado. Evidencia: Acta de comité. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTEFUERTE | FUERTE | 100 | 100 | FUERTE
2 | Mesas técnicas | El profesional de apoyo a la supervisión DLB y líder designado por el representante legal del Operadore a cargo de cada línea. | DETECTIVO | LEO-MN-01 Manual operativo de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá -BibloRed- numeral 6.8 Esquema de Gobernanza | El profesional de apoyo a la supervisión de cada línea designado por parte de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, mensualmente realiza mesa técnica con el propósito de acompañar y efectuar seguimiento técnico y especializado para cada uno de los procesos transversales, misionales y de apoyo para BibloRed. Desviaciones: las observaciones o desviaciones identificadas son objeto de seguimiento en las siguientes sesiones de la mesa técnica. Evidencia: Actas mesas técnicas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTEFUERTE | FUERTE | 100
3 | Contrato fiduciario | Operador y Asociado / Supervisor y equipo de apoyo a la supervisión de la DLB | PREVENTIVO | LEO-MN-01 Manual operativo de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá -BibloRed- numeral 6.7.2 Anexo Gestión Administrativa y Financiera. | El profesional de apoyo a la supervisión de la línea financiera como requisito del primer pago tanto del operador como del asociada revisa que el operador y el asociado hayan suscrito un contrato de fiducia mercantil no irrevocable para el manejo de los recursos de los contratos, esto se realizará al inicio de cada operación . Desviaciones: Sí no se allega el contrato en el primer pago en las condiciones establecidas en el contrato de operación o convenio se devuelve sin trámite el primer pago hasta tanto no se allegue dicho contrato Evidencia: Orfeo y/o comunicación o correo devolviendo el pago. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | 100 | FUERTE | FUERTE | FUERTEFUERTE | FUERTE | 100
4 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
| RIESGO: | 0
[6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO | [8 empty] | VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. MODERADO: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. DÉBIL: El control no se ejecuta por parte del responsable. | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |  |  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
CONTROLES | [5 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la Ejecución del Control | VALORACIÓN DEL DISEÑO
No | NOMBRE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control: 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
1 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
| RIESGO: | 0
[6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO | [8 empty] | VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. MODERADO: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. DÉBIL: El control no se ejecuta por parte del responsable. | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |  |  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
CONTROLES | [5 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la Ejecución del Control | VALORACIÓN DEL DISEÑO
No | NOMBRE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control: 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
1 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
3 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
4 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
5 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
6 | [12 empty] | 0 |  | FUERTE | FUERTE | FALSE | FALSE
| RIESGO: | 0
[6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO | [8 empty] | VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. MODERADO: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. DÉBIL: El control no se ejecuta por parte del responsable. | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |  |  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
CONTROLES | [5 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la Ejecución del Control | VALORACIÓN DEL DISEÑO
No | NOMBRE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control: 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
| RIESGO: | 0
[6 empty] | EVALUACIÓN DEL DISEÑO | [8 empty] | VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN FUERTE: El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. MODERADO: El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. DÉBIL: El control no se ejecuta por parte del responsable. | SOLIDEZ INDIVIDUAL DEL CONTROL |  |  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES
CONTROLES | [5 empty] | 1. Responsable |  | 2. Periodicidad | 3. Propósito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones o desviaciones | 6. Evidencia de la Ejecución del Control | VALORACIÓN DEL DISEÑO
No | NOMBRE DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | DOCUMENTO O PROCEDIMIENTO QUE CONTIENE EL CONTROL | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control: 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control | ¿Existe un responsable asignado a la ejecución del control? | ¿El responsable tiene la autoridad y adecuada segregación de funciones en la ejecución del control? | ¿ La oportunidad en que se ejecuta el control ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a detectar la materialización del riesgo de manera oportuna? | ¿Las actividades que se desarrollan en el control realmente buscan por si sola prevenir o detectar las causas que pueden dar origen al riesgo, ejemplo Verificar, Validar Cotejar, Comparar, Revisar, etc.? | ¿La fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control es información confiable que permita mitigar el riesgo? | ¿Las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna? | ¿Se deja evidencia o rastro de la ejecución del control, que permita a cualquier tercero con la evidencia, llegar a la misma conclusión?
1 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
3 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
4 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
5 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
6 | [12 empty] | 0 |  |  |  | FALSE | FALSE
| CÓDIGO | RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO INHERENTE | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | Controles que ayudan a disminuir la probabilidad-impacto | RIESGO RESIDUAL | PROBABILIDAD RESIDUAL | IMPACTO RESIDUAL
CORRUPCION | RC-LEO -1 | Posibilidad de afectación económica por Corrupción en la selección a determinados proveedores o candidatos para la contratación de personal, bienes y servicios derivados de la operación de BibloRed, a causa del direccionamiento y/o favorecimiento de la contratación hacia un proponente específico. | RARO | CATASTROFICO | #N/A | FUERTE | PREVENTIVO Y DETECTIVO | #N/A | RARO | #N/A
| -- | 0 | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -- | 0 | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -- | 0 | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| -- | 0 | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MAPA DE CALOR (RIESGO RESIDUAL)
IMPACTO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [13 empty] | #REF! | #REF!
| Casi Seguro | 5 | A | A | E | E | E | [13 empty] | #REF! | #REF!
| Probable | 4 | M | A | A | E | E | [13 empty] | #REF! | #REF!
| Posible | 3 | B | M | A | E | E | [13 empty] | #REF! | #REF!
| Improbable | 2 | B | B | M | A | E | [13 empty] | #REF! | #REF!
| Raro | 1 | B | B | M | A | E | [13 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | Resultados de la Evaluación del DISEÑO del control |  |  | Resultados de la Evaluación de la EJECUCIÓN del control | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | Rango de Calificación del DISEÑO | Resultado - Peso en la evaluación del DISEÑO del Control |  | Rango de Calificación de la EJECUCIÓN | Resultado - Peso en la evaluación de la EJECUCIÓN del Control | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | FUERTE | Calificación entre 96 y 100 |  | FUERTE | El control se ejecuta de manera consistente por parte del responsable. | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | MODERADO | Calificación entre 86 y 95 |  | MODERADO | El control se ejecuta algunas veces por parte del responsable. | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | DEBIL | Calificación entre 0 y 85 |  | DEBIL | El control no se ejecuta por parte del responsable. | [12 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
|  | Análisis y Evaluación de los Controles para la Mitigación de los Riesgos | [18 empty] | #REF! | #REF!
|  | Peso del diseño individual o promedio de los Controles. (DISEÑO) | El Control se ejecuta de manera consistente por los responsables. (EJECUCION) | Solidez individual de cada control Fuerte:100 Moderado:50 Debil:0 |  |  | Aplica plan de acción para fortalecer el Control Si / NO | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  | Fuerte Calificación Entre 96 y 100 | Fuerte (Siempre se ejecuta) | Fuerte + Fuerte = Fuerte | FUERTEFUERTE | 100 | NO | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Moderado ( Algunas veces) | Fuerte + Moderado = Moderado | FUERTEMODERADO | 50 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Débil (No se ejecuta) | Fuerte + Débil = Débil | FUERTEDEBIL | 0 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  | Moderado Calificación Entre 86 y 95 | Fuerte (Siempre se ejecuta) | Moderado + Fuerte = Moderado | MODERADOFUERTE | 50 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Moderado ( Algunas veces) | Moderado + Moderado = Moderado | MODERADOMODERADO | 50 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Débil (No se ejecuta) | Moderado + Débil = Débil | MODERADODEBIL | 0 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  | Débil Entre 0 y 85 | Fuerte (Siempre se ejecuta) | Débil + Fuerte = Débil | DEBILFUERTE | 0 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Moderado ( Algunas veces) | Débil + Moderado = Débil | DEBILMODERADO | 0 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | Débil (No se ejecuta) | Débil + Débil = Débil | DEBILDEBIL | 0 | SI | [13 empty] | #REF! | #REF!
[21 empty] | #REF! | #REF!
|  | Resultados de los posibles desplazamientos de la probabilidad y del impacto de los riesgos | [5 empty] | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | [12 empty] | #REF! | #REF!
|  | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | Controles que ayudan a disminuir la probabilidad | Controles que ayudan a disminuir Impacto | # Columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de la Probabilidad | # Columnas en la matriz de riesgo que se desplaza en el eje de Impacto |  | Fuerte | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos es igual a 100. | [11 empty] | #REF! | #REF!
|  | FUERTE | Preventivos Detectivos | Correctivos | 2 | 2 |  | Moderado | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación está entre 50 y 99 | [11 empty] | #REF! | #REF!
|  | FUERTE | Preventivos Detectivos |  | 2 | 0 |  | Débil | El promedio de la solidez individual de cada control al sumarlos y ponderarlos la calificación es menor a 50. | [11 empty] | #REF! | #REF!
|  | FUERTE |  | Correctivos | 0 | 2 | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | MODERADO | Preventivos Detectivos | Correctivos | 1 | 1 | [14 empty] | #REF! | #REF!
|  | MODERADO | Preventivos Detectivos |  | 1 | 0
|  | MODERADO |  | Correctivos | 0 | 1
NOTA: Para los riesgos de corrupción únicamente hay disminución de probabilidad. Es decir, para el impacto NO opera el desplazamiento.
Note on F12: ====== ID#AAABty99lTM La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control (2025-10-24 21:16:10) 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control Ejemplo: * El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia: la respectiva lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique. * El auxiliar de cartera mensualmente verifica que los valores recaudados en ‘Banco’ correspondan con los saldos adeudados por los clientes, extractando la información directamente del portal bancario del extracto y generando el auxiliar contable de cuentas por cobrar del aplicativo, identificando las cuentas por cobrar pendientes de pago que fueron canceladas según extractos bancarios. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago, lista las cuentas pendientes de pago, realiza llamadas a los clientes y solicita que le indiquen la fecha para el pago oportuno de las mismas. Como evidencia: el listado de cuentas por cobrar pendientes de pago en Excel con los compromisos acordados con los clientes y extracto bancario. * El sistema SAP cada vez que se va a realizar un pago valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no esté reportado en listas restrictivas, comparando el Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de coincidencia con listas restrictivas.
Note on F23: ====== ID#AAABty99lRY La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control (2025-10-24 21:16:10) 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control Ejemplo: * El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia: la respectiva lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique. * El auxiliar de cartera mensualmente verifica que los valores recaudados en ‘Banco’ correspondan con los saldos adeudados por los clientes, extractando la información directamente del portal bancario del extracto y generando el auxiliar contable de cuentas por cobrar del aplicativo, identificando las cuentas por cobrar pendientes de pago que fueron canceladas según extractos bancarios. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago, lista las cuentas pendientes de pago, realiza llamadas a los clientes y solicita que le indiquen la fecha para el pago oportuno de las mismas. Como evidencia: el listado de cuentas por cobrar pendientes de pago en Excel con los compromisos acordados con los clientes y extracto bancario. * El sistema SAP cada vez que se va a realizar un pago valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no esté reportado en listas restrictivas, comparando el Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de coincidencia con listas restrictivas.
Note on F34: ====== ID#AAABty99lSo La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control (2025-10-24 21:16:10) 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control Ejemplo: * El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia: la respectiva lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique. * El auxiliar de cartera mensualmente verifica que los valores recaudados en ‘Banco’ correspondan con los saldos adeudados por los clientes, extractando la información directamente del portal bancario del extracto y generando el auxiliar contable de cuentas por cobrar del aplicativo, identificando las cuentas por cobrar pendientes de pago que fueron canceladas según extractos bancarios. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago, lista las cuentas pendientes de pago, realiza llamadas a los clientes y solicita que le indiquen la fecha para el pago oportuno de las mismas. Como evidencia: el listado de cuentas por cobrar pendientes de pago en Excel con los compromisos acordados con los clientes y extracto bancario. * El sistema SAP cada vez que se va a realizar un pago valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no esté reportado en listas restrictivas, comparando el Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de coincidencia con listas restrictivas.
Note on F45: ====== ID#AAABty99lTc La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control (2025-10-24 21:16:10) 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control Ejemplo: * El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia: la respectiva lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique. * El auxiliar de cartera mensualmente verifica que los valores recaudados en ‘Banco’ correspondan con los saldos adeudados por los clientes, extractando la información directamente del portal bancario del extracto y generando el auxiliar contable de cuentas por cobrar del aplicativo, identificando las cuentas por cobrar pendientes de pago que fueron canceladas según extractos bancarios. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago, lista las cuentas pendientes de pago, realiza llamadas a los clientes y solicita que le indiquen la fecha para el pago oportuno de las mismas. Como evidencia: el listado de cuentas por cobrar pendientes de pago en Excel con los compromisos acordados con los clientes y extracto bancario. * El sistema SAP cada vez que se va a realizar un pago valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no esté reportado en listas restrictivas, comparando el Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de coincidencia con listas restrictivas.
Note on F56: ====== ID#AAABty99lRw La descripción debe incorporar los criterios de evaluación del control (2025-10-24 21:16:10) 1. Responsable. 2. Periodicidad. 3. Propósito 4. Cómo se realiza la actividad de control 5. Qué pasa con ls observaciones o desviaciones 6. Evidencia de la ejecución del control Ejemplo: * El profesional de contratación cada vez que se va a realizar un contrato, verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación, a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor. En caso de encontrar información faltante, requiere al proveedor a través de correo para el suministro de la información y poder continuar con el proceso de contratación. Como evidencia: la respectiva lista de chequeo diligenciada con la información de la carpeta del cliente y correos solicitando la información faltante en los casos que aplique. * El auxiliar de cartera mensualmente verifica que los valores recaudados en ‘Banco’ correspondan con los saldos adeudados por los clientes, extractando la información directamente del portal bancario del extracto y generando el auxiliar contable de cuentas por cobrar del aplicativo, identificando las cuentas por cobrar pendientes de pago que fueron canceladas según extractos bancarios. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago, lista las cuentas pendientes de pago, realiza llamadas a los clientes y solicita que le indiquen la fecha para el pago oportuno de las mismas. Como evidencia: el listado de cuentas por cobrar pendientes de pago en Excel con los compromisos acordados con los clientes y extracto bancario. * El sistema SAP cada vez que se va a realizar un pago valida que el proveedor al cual se le va a girar el pago no esté reportado en listas restrictivas, comparando el Número de Identificación Tributaria (NIT) o cédula con la información cargada en el aplicativo de las listas de clientes reportados en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo. En caso de encontrar coincidencias el sistema no permite realizar el pago. Como evidencia queda la programación interna del aplicativo y el reporte de coincidencia con listas restrictivas.

## MR_Corrup3
|  |  | GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA | [16 empty] | Código: GMC-PR-02-FR-01
Versión: 04
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN,FISCAL,LA/FT Y CORRUPCIÓN | [16 empty] | Fecha: 15/08/2025
Hoja 6 de 6
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN: CONSOLIDADO Y PLAN DE TRATAMIENTO
ACCIONES DE CONTIGENCIA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | [7 empty] | EVALUACIÓN DEL RIESGO | [8 empty] | PLAN DE TRATAMIENTO O MANEJO DE RIESGOS -PMR
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | CÓDIGO | RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | TIPO DE CONTROLES | CONTROLES | PROBABILIDAD INHERENTE | IMPACTO INHERENTE | ZONA RIESGO INHERENTE | SOLIDEZ INDIVIDUAL Diseño/Ejecución | SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES | PROBABILIDAD RESIDUAL | IMPACTO RESIDUAL | ZONA RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO - OPCIONES DE MANEJO | ACTIVIDADES /PRODUCTOS | RESPONSABLES | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad | Promover la lectura, escritura y oralidad en Bogotá a través de la definición y seguimiento a la implementación de estrategias de circulación, conocimiento, valoración social de la lectura, territorialización, participación y cultura digital para atender las necesidades de las comunidades y desarrollar propuestas para el ejercicio de sus derechos culturales y el acceso a la información y al conocimiento | RC-LEO -1 | Posibilidad de afectación económica por Corrupción en la selección a determinados proveedores o candidatos para la contratación de personal, bienes y servicios derivados de la operación de BibloRed, a causa del direccionamiento y/o favorecimiento de la contratación hacia un proponente específico. | 1. incumplimiento de los procedimientos y condiciones definidos en los manuales de contratación para la Operación de BibloRed (Operador y Convenio), presentados y avalados por parte del comité técnico y administrativo del contrato y comité operativo del convenio. 2.Posible extralimitación en el rol que desempeñan los miembros del equipo de apoyo a la supervisión 3.Desconocimiento de los lineamientos del Operador en la selección del personal de BibloRed a través de convocatorias internas y externas. | 1. Pérdida de credibilidad en el programa de BibloRed y en los procesos que se adelantan en el sector público 2. Deslegitimación de los procesos contractuales en el sentido de soslayar la selección objetiva de las ofertas y propuestas más favorables para la operación de BibloRed. | *DETECTIVO *DETECTIVO *PREVENTIVO * * * | *El supervisor mensualmente tiene a su cargo el desarrollo de la reunión del comité con el propósito de orientar el desarrollo del contrato y convenio y velar porque exista concordancia entre las actividades que se desarrollan y los planes, políticas y lineamientos que establezca la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Desviaciones: las observaciones o desviaciones identificadas son objeto de seguimiento y tratamiento a través de las mesas técnicas y de la interrelación permanente con el Operador y el Asociado. Evidencia: Acta de comité. *El profesional de apoyo a la supervisión de cada línea designado por parte de la Dirección de Lectura y Bibliotecas, mensualmente realiza mesa técnica con el propósito de acompañar y efectuar seguimiento técnico y especializado para cada uno de los procesos transversales, misionales y de apoyo para BibloRed. Desviaciones: las observaciones o desviaciones identificadas son objeto de seguimiento en las siguientes sesiones de la mesa técnica. Evidencia: Actas mesas técnicas *El profesional de apoyo a la supervisión de la línea financiera como requisito del primer pago tanto del operador como del asociada revisa que el operador y el asociado hayan suscrito un contrato de fiducia mercantil no irrevocable para el manejo de los recursos de los contratos, esto se realizará al inicio de cada operación . Desviaciones: Sí no se allega el contrato en el primer pago en las condiciones establecidas en el contrato de operación o convenio se devuelve sin trámite el primer pago hasta tanto no se allegue dicho contrato Evidencia: Orfeo y/o comunicación o correo devolviendo el pago. * * * * | RARO | CATASTROFICO | #N/A | *FUERTEFUERTE *FUERTEFUERTE *FUERTEFUERTE *FUERTE * * | FUERTE | RARO | CATASTROFICO | #N/A | REDUCIR | Realizar una jornada de socialización y retroalimentación dirigida a los apoyos de supervisión, tanto nuevos como antiguos, que acompañan las líneas de supervisión de la operación, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y control del ejercicio de este rol y aportar insumos claros, consistentes y de calidad al supervisor. Producto: Socialización realizada (grabación) y acta de reunión anexo listado de asistencia | Profesionales contratistas administrativos y abogados | 2026-02-09 | 2026-06-30 | 1. Reportar a la oficina asesora de planeación la materialización del riesgo.y formaular acción correctiva 2.Convocar al abogado asesor de la DLB para analizar el alcance del riesgo y posibles responsabilidades y con base en ello establecer ruta de respuesta ante la materialización de este riesgo a nivel jurídico, contractual, de operación según la afectación detectada, indagar sobre la ruta para el reporte ante entes de vigilancia y control 3. Formular Acción correctiva
|  | -- | 0 | 0 | 0 | * * * * * * | * * * * * * * | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | *FUERTE *FUERTE * * * * | #DIV/0! | #DIV/0! | SIN IMPACTO | #DIV/0!
|  | -- | 0 | 0 | 0 | * * * * * * | * * * * * * * | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | *FUERTE *FUERTE *FUERTE *FUERTE *FUERTE *FUERTE | #DIV/0! | #DIV/0! | SIN IMPACTO | #DIV/0!
|  | -- | 0 | 0 | 0 | * * * * * * | * * * * * * * | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | * * * * * * | #DIV/0! | #DIV/0! | SIN IMPACTO | #DIV/0!
|  | -- | 0 | 0 | 0 | * * * * * * | * * * * * * * | 0 | SIN IMPACTO | #N/A | * * * * * * | #DIV/0! | #DIV/0! | SIN IMPACTO | #DIV/0!
Note on V8: ====== ID#AAABty99lTA Alejandra (2025-10-24 21:16:10) Son las acciones que se implementaran en caso de que el riesgo se materializace
Note on Q10: ====== ID#AAABty99lRg Natalia Irina Vanegas Pinzón (2025-10-24 21:16:10) En los riesgos de corrupción no se acepta la opción de asumir.
Note on R10: ====== ID#AAABty99lR4 Portatil (2025-10-24 21:16:10) Deben ir numeradas. Es importante definir actividades para fortalecer los controles o para crear nuevo controles. Actividades: Son las tareas o procesos que se deben ejecutar para implementar el tratamiento. Por ejemplo, "Capacitar a los funcionarios sobre el nuevo código de ética", "Implementar un nuevo sistema de trazabilidad para los contratos", o "Realizar auditorías sorpresa a los procesos de selección de proveedores". Productos: Son los entregables o resultados concretos de esas actividades. Siguiendo los ejemplos anteriores, los productos podrían ser: "Registro de asistencia a la capacitación", "Informe de implementación del sistema de trazabilidad", o "Acta de la auditoría con sus hallazgos".
Note on U10: ====== ID#AAABty99lTU Alejandra (2025-10-24 21:16:10) No puede exceder el 30 de noviembre de la vigencia respectiva

## Tablas_GS (hidden)
Tabla Criterios para definir el nivel de Probabilidad Gestión - Seguridad de la información |  |  |  |  | Matriz de calor (niveles de severidad del riesgo)
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera como máximos 2 veces por año. | 20%
Baja | La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera de 3 a 24 veces por año. | 40%
Media | La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera de 24 a 500 veces por año. | 60%
Alta | La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año. | 80%
Muy Alta | La actividad/producto/activo que conlleva el riesgo se ejecuta/genera más de 5000 veces por año. | 100%
Tabla Criterios para definir el nivel de Impacto Gestión - Seguridad de la información
| Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional | Impacto
Leve | Afectación menor a 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | 20%
Menor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | 40%
Moderado | Entre 500 y 1000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | 60%
Mayor | Entre 1000 y 5000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | 80%
Catastrófico | Mayor a 5000 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | 100%
Tabla Atributos de para el diseño del control
[8 empty] | 100 | 500 | 1000 | 5000
Características |  |  | Descripción | Peso |  |  |  | 100000000 | 500000000 | 1000000000 | 5000000000 | 1000
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25% |  | SMLMV 2022 | 1000000 | 0.08399% | 0.4199% | 0.8399% | 4.199% | 1000000000
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15% | [5 empty] | Pto inicial 2022 | 119067110000
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10% | [5 empty] | Funcionamiento | 59513488000
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25% | [5 empty] | Inversión | 59553622000
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -

## Listas (hidden)
ÁREAS DE IMPACTO |  | TRIMESTRE
Económica |  | I TRIM
Reputacional |  | II CUAT
Económica y Reputacional |  | III CUAT
Efecto dañoso sobre bienes público
Efecto dañoso sobre Recursos públicos
Efecto dañoso sobre intereses patrimoniales
N/A
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO | FACTOR DE RIESGO
Ejecución y administración de procesos | Procesos
Fraude externo | Talento humano
Fraude interno | Tecnología
Fallas tecnológicas | Infraestructura
Relaciones laborales | Evento externo
Usuarios, productos y prácticas
Daños a activos fijos/eventos externos
TIPOLOGÍA RIESGO
Estratégico
Operativo
CONTROLES
TIPO
Preventivo | Va a las causas del riesgo. Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final esperado. | 25%
Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos Atacan la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Control accionado durante la ejecución del proceso. Estos controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. | 15%
Correctivos | Atacan el impacto frente a la materialización del riesgo. Control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. | 10%
IMPLEMENTACIÓN
Automático | Ejecutado por un sistema | 25%
Manual | Ejecutado por personas | 15%
DOCUMENTACIÓN
Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso.
Sin documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso.
FRECUENCIA
Continua | El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo.
Aleatoria | El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo
EVIDENCIA
Con registro | El control deja un registro permite evidencia la ejecución del control.
Sin registro | El control no deja registro de la ejecución del control.
TRATAMIENTO DEL RIESGO
Reducir (mitigar) | Acciones que mitiguen el nivel de riesgo. No es necesariamente un nuevo control.
Reducir (transferir) | Tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se trasfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.
Aceptar | Asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización.
Evitar | No asumir la actividad que genera el riesgo.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Ampliar las oportunidades para el acceso, la práctica, la expresión, el disfrute, el conocimiento colectivo y la apropiación de las manifestaciones, los procesos y las experiencias artísticas, culturales, patrimoniales, creativas, recreativas y deportivas como fuerza transformadora de los cambios voluntarios de comportamiento de la sociedad y parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.
2.Optimizar la gestión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y de las entidades que conforman el sector, articulando e implementando procesos que den soluciones eficaces a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.
3. Generar una cultura inteligente institucional y sectorial, centrada en el uso y aprovechamiento de datos, de las tecnologías de la información y las comunicaciones y, la mejora continua de saberes, conocimientos y habilidades del talento humano de las entidades, para comprender las necesidades de la ciudadanía, adaptándose a las transformaciones de la sociedad para la toma de decisiones informadas, creativas e innovadoras.
4. Gerenciar de manera eficiente e innovadora los recursos financieros para optimizar y asegurar el funcionamiento de las entidades, así como gestionar nuevos recursos físicos y económicos para el cumplimiento de la misionalidad y aportar en la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los ciudadanos.
LÍNEAS DE DEFENSA
Primera
Segunda
Tercera
Pérdida de Disponibilidad
Pérdida de Confidencialidad
Pérdida de Integridad
Pérdida de confidencialidad e integridad
PROCESOS
| Gestión Estratégica, Conocimiento e Innovación | ECI | 1
| Gestión de la Comunicación Estratégica | COM | 2
| Gestión de la Mejora Continua | GMC | 3
| Gestión de Tecnologías de la Información | TIC | 4
| Gestión del Relacionamiento con la Ciudadanía | RCC | 5
| Gestión de la Promoción de Agentes y Prácticas Culturales y Recreodeportivas | PCR | 6
| Gestión de Investigaciones, Observaciones y Analítica | GIO | 7
| Gestión de la Cultura Ciudadana | GCC | 8
| Gestión de la Participación Ciudadana | PCD | 9
| Gestión de la Apropiación de la Infraestructura y Patrimonio Cultural | AIP | 10
| Gestión de Lectura, Escritura y Oralidad | LEO | 11
| Gestión Jurídica | JUR | 12
| Gestión Financiera | FIN | 13
| Gestión de Talento Humano | HUM | 14
| Gestión Contractual | CON | 15
| Gestión Administrativa | ADM | 16
| Gestión Documental | DOC | 17
| Gestión de la Evaluación Independiente | GEI | 18
Factores | Clasificación
Procesos | Ejecución y Administración de Procesos
Talento Humano | Fraude Externo
Tecnología | Fraude Interno
Caida de Redes | Fallas Tecnólogicas
Eventos Externos