## Cronograma
|  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS | [13 empty] | Código | DES-PR-11-FR-04
[16 empty] | Versión | 1
[16 empty] | Fecha | 2026-06-30
Nombre del plan |  | PLAN INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Versión del plan |  | 1 | Vigencia |  | 2026 |  | Pimera Línea de Defensa
[7 empty] | 1er trimestre |  | 2do trimestre |  | 3er trimestre |  | 4to trimestre
No. | Actividad | Responsable Principal | Roles de Apoyo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Seguimiento | Evidencias | Seguimiento2 | Evidencias3 | Seguimiento4 | Evidencias5 | Seguimiento6 | Evidencias7 | Notal | Progreso | Estado
Etapa de Aprestamiento - 2026
1 | Identificar a los líderes y enlaces de RDC | OAP |  | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 89 | [10 empty] | Cumplida
2 | Realizar el autodiagnóstico de RDC | OAP |  | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 89 | [10 empty] | Cumplida
3 | Realizar la capacitación al equipo líder y ejecutor | OAP |  | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 89 | [10 empty] | Cumplida
4 | Identificar a los actores y grupos interesados - Informe caracterización usuarios 2026 | DGCRC |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | [10 empty] | Cumplida
5 | Identificar las necesidades de información y temas prioritarios para RDC | OAP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | [10 empty] | Cumplida
6 | Realizar el Análisis del entorno - DOFA | OAP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | [10 empty] | Cumplida
Etapa de Diseño - 2026
7 | Definir el reto estratégico de la estrategia de RDC | OAP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | [10 empty] | Cumplida
8 | Establecer lineamientos para realización de los espacios de RDC | OAP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | [10 empty] | Cumplida
9 | Definir la Estrategia de Comunicaciones y Canales de Divulgación | OAP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | [10 empty] | Cumplida
10 | Publicar en la página web de la entidad, la versión 1 del documento de la Estrategia de rendición de cuentas vigencia 2026 | OAP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | [10 empty] | En ejecución
Etapa de Preparación - 2026
11 | Realizar la segmentación operativa y mitigación de brechas de acceso | OAP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | [10 empty] | Cumplida
12 | Caracterizar usuarios para identificar temas de interés de la ciudadanía | OAP DGCRC |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | [10 empty] | Cumplida
13 | Adaptar contenidos a lenguaje claro y accesibilidad para cada espacio de diálogo de RDC | DACP DLB SCCGC SG |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152 | [10 empty] | En ejecución
14 | Publicar las consultas ciudadanas previas para cada espacio de diálogo de RDC | DACP DLB SCCGC SG |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152 | [10 empty] | En ejecución
15 | Enviar la invitación a la ciudadanía con enfoque territorial para cada espacio de diálogo de RDC | DACP DLB SCCGC SG |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 152 | [10 empty] | En ejecución
Etapa de Ejecución - 2026
16 | Realizar el diálogo ciudadano de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio. | DACP |  | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0 | [10 empty] | Programada
17 | Realizar el diálogo ciudadano de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento | SCCGC |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0 | [10 empty] | Programada
18 | Realizar el diálogo ciudadano de la Subsecretaría de Gobernanza | SG |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | [10 empty] | Programada
19 | Realizar el diálogo ciudadano de la Dirección de Libro y Biblioteca | DLB |  | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 0 | [10 empty] | Programada
20 | Publicar la “Matriz de Programación y Ejecución de Diálogos de Participación Ciudadana y Espacios Informativos Vigencia 2026” en el portal de transparencia de la SCRD | OAP |  | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 90 | [10 empty] | En ejecución
Etapa de seguimiento y evaluación - 2026
21 | Elaborar y publicar los Informes de Resultados de los Diálogos Ciudadanos dentro del plazo establecido (30 días calendario despues de la fecha de realización de cada diálogo) | OAP DACP DLB SCCGC SG |  | 2026-07-16 | 2026-11-30 | 137 | [10 empty] | Programada
22 | Elaborar y publicar en la página web de la entidad los informes de respuestas a las preguntas de la ciudadanía que participó en el diálogo de RDC. (15 días posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. Establecido en el MURC en cumplimiento del Artículo 56 de la Ley 1757 de 2015) | DACP DLB SCCGC SG |  | 2026-07-16 | 2026-11-30 | 137 | [10 empty] | Programada
23 | Registrar en la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital los compromisos que surjan en los espacios de diálogo en el plazo establecido en la estrategia y realizar su seguimiento. (8 días hábiles siguientes a la realización del espacio - Circular 009 de 2025 Veeduría Distrital) | DACP DLB SCCGC SG |  | 2026-07-16 | 2026-11-30 | 137 | [10 empty] | Programada
24 | Registrar la sistematización y reporte en la Plataforma Kobo Toolbox de la Veeduría para cada espacios de diálogo de RDC en el plazo establecido (8 días hábiles siguientes a la realización del espacio - Circular 009 de 2025 Veeduría Distrital) | DACP DLB SCCGC SG |  | 2026-07-16 | 2026-11-30 | 137 | [10 empty] | Programada
25 | Monitorear trimestralmente las actividades definidas en el cronograma de la estrategia de rendición de cuentas a través del formato DES-PR-11-FR-04 | OAP |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | [10 empty] | En ejecución
Etapa de Aprestamiento - 2027
26 | Preparar el Informe de Gestión Contractual Sectorial | OAP |  | 2027-01-01 | 2027-01-31 | 30 | [10 empty] | Programada
Etapa de Preparación - 2027
27 | Adaptar contenidos a lenguaje claro y accesibilidad para la Audiencia Pública de RDC 2026 | OAP |  | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 89 | [10 empty] | Programada
28 | Publicar proactivamente las consultas ciudadanas previas para la Audiencia Pública de RDC 2026 | OAP |  | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 89 | [10 empty] | Programada
29 | Enviar la invitación a la ciudadanía con enfoque territorial para la Audiencia Pública de RDC 2026 | OAP |  | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 89 | [10 empty] | Programada
Etapa de Ejecución - 2027
30 | Realizar la Audiencia pública de RDC bajo los lineamientos vigentes | OAP |  | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 89 | [10 empty] | Programada
31 | Publicar el resultado de la ejecución de los espacios de la “Matriz de Programación y Ejecución de Diálogos de Participación Ciudadana y Espacios Informativos Vigencia 2026” en el portal de transparencia de la SCRD | OAP |  | 2027-01-01 | 2027-02-28 | 58 | [10 empty] | Programada
Etapa de Seguimiento y Evaluación - 2027
32 | Registrar en la plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital los compromisos que surjan de la Audiencia Pública de RDC 2026 en el plazo establecido (8 días hábiles siguientes a la realización del espacio - Circular 009 de 2025) | OAP |  | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 30 | [10 empty] | Programada
33 | Registrar la sistematización y reporte en la Plataforma Kobo Toolbox de la Veeduría para la Audiencia Pública de RDC en el plazo establecido (8 días hábiles siguientes a la realización del espacio - Circular 009 de 2025) | OAP |  | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 30 | [10 empty] | Programada
34 | Elaborar y publicar los Informes de Resultados de la Audiencia Pública dentro del plazo establecido en la estrategia (30 días calendario despues de la fecha de realización de cada diálogo) | OAP |  | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 30 | [10 empty] | Programada
35 | Elaborar y publicar en la página web de la entidad los informes de respuestas a la ciudadanía de la Audiencia Pública de RDC 2026 (15 días posteriores a su formulación en el marco del proceso de rendición de cuentas. Establecido en el MURC en cumplimiento del Artículo 56 de la Ley 1757 de 2015) | OAP |  | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 60 | [10 empty] | Programada
36 | Monitorear las actividades definidas en el cronograma de la estrategia de rendición de cuentas. | OAP |  | 2027-01-01 | 2027-05-31 | 150 | [10 empty] | Programada
37 | Elaborar y publicar en la página web de la entidad el Informe Anual de Evaluación y Resultados del Plan Institucional de RDC 2026 | OAP |  | 2027-01-01 | 2027-05-31 | 150 | [10 empty] | Programada
38 | Realizar el autodiagnóstico de la rendición de cuentas 2026 como insumo del plan institucional de rendición de cuentas 2027 | OAP |  | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 60 | [10 empty] | Programada
| Resumen y Duración Total del Plan |  |  |  |  | 897 | [9 empty] | #DIV/0!

## Instructivo
Campo | Descripción
1. SECCIÓN: INFORMACIÓN GENERAL DEL PLAN
Nombre del plan | Registre el nombre oficial del plan institucional al cual pertenece el cronograma (Ej. Plan Institucional de Archivos - PINAR, Plan de Bienestar, etc.).
Versión del plan | Indique el número de la versión aprobada del plan institucional que se está operativizando (Ej. V1, V2).
Vigencia | Especifique el año o periodo de ejecución del plan al cual corresponden las actividades programadas en el formato.
2. SECCIÓN: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
No. | Asigne un número consecutivo para identificar cada actividad registrada en el cronograma.
Actividad | Describa la tarea operativa a realizar de manera clara y concreta. Obligatorio: Su redacción debe estructurarse con la fórmula: Verbo en infinitivo + Magnitud (si aplica) + Complemento (Ej. Realizar 3 mesas de trabajo para...).
Responsable Principal | Indique el cargo o rol específico que lidera y tiene a cargo garantizar el cumplimiento estricto de la actividad.
Roles de Apoyo | Relacione otros cargos, equipos de trabajo, áreas o dependencias que participan colaborativamente en la ejecución de la actividad.
Fecha Inicio | Establezca la fecha exacta programada en la que arrancará la ejecución de la actividad.
Fecha Fin | Establezca la fecha límite programada para la culminación o entrega de la actividad.
Duración (Días) | Campo Automático. La hoja de cálculo determina los días de duración calculando la diferencia entre la Fecha Inicio y la Fecha Fin.
3. SECCIÓN: SEGUIMIENTO POR TRIMESTRES (Primera Línea de Defensa) *Aplica para 1er, 2do, 3er y 4to trimestre
Seguimiento (1, 2, 3, 4...) | Describa de forma concisa el avance cualitativo, las acciones realizadas o los cuellos de botella presentados para esta actividad durante el trimestre en evaluación.
Evidencias | Relacione los soportes (nombre del acta, número de radicado Orfeo, enlace a repositorio oficial) que validan el trabajo realizado en el trimestre respectivo.
4. SECCIÓN: CONSOLIDADO Y ESTADO FINAL
Progreso | Registre el porcentaje de avance numérico acumulado de la actividad (donde 1 o 100% representa la completitud total).
Estado | Seleccione de la lista desplegable la situación actual de la actividad. Las opciones son: Programada (Aún no inicia), En ejecución (Se está trabajando dentro del tiempo), Retrasada (Excedió el tiempo programado sin finalizarse) y Cumplida (Actividad ejecutada en su totalidad).

## Listas (hidden)
Programada
En ejecución
Retrasada
Cumplida